## data (hidden)
C-CF1001 | ساخت گيج کنترل فلنچ ورودي کاتاليست اول | 2023-12-17 15:30 | 2024-01-16 15:30 | 22 | 0 | 0
C-CF1002 | ساخت گيچ کنترل تعامد فلنچ ورودي کاتاليست اول | 2023-12-20 15:30 | 2024-01-21 15:30 | 22 | 0 | 0
C-CF1003 | ساخت گيچ کنترل فلنچ خروجي کاتاليست اول | 2023-12-26 15:30 | 2024-01-24 15:30 | 21 | 0 | 0
C-CF1004 | ساخت گيچ کنترل تعامد فلنچ خروجي کاتاليست اول | 2024-01-01 15:30 | 2024-01-29 15:30 | 20 | 0 | 0
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي لوله فلکسيبل دار | 2024-01-17 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 19 | 0 | 0
C-CF1006 | ساخت فيکسچر کنترل خم لوله خروجي کاتاليست دوم | 2024-02-04 15:30 | 2024-03-05 15:30 | 22 | 0 | 0
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي کاتاليست دوم | 2024-02-07 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 21 | 0 | 0
C-CF1008 | ساخت فيکسچر تست نشتي کاتاليست اول | 2024-03-05 15:30 | 2024-05-04 15:30 | 29 | 0 | 0
C-CF1009 | ساخت فيکسچر تست نشتي کاتاليست دوم | 2024-03-10 15:30 | 2024-05-11 15:30 | 31 | 0 | 0
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي کاتاليست دوم | 2024-03-13 15:30 | 2024-05-14 15:30 | 31 | 0 | 0
C-CF1011 | ساخت فيکسچر تست نشتي لوله فلکسيبل دار | 2024-03-13 15:30 | 2024-05-14 15:30 | 31 | 0 | 0
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي لوله فلکسيبل دار | 2024-03-13 15:30 | 2024-05-14 15:30 | 31 | 0 | 0
C-CF1013 | پايان ساخت فيکسچر هاي کنترلي |  | 2024-05-14 15:30 | 0 | 0 | 0
C-DIE1001 | ساخت قالب کوتر مونوليت کاتاليست اول | 2023-11-25 15:30 | 2023-12-30 15:30 | 25 | 56.21 | 0
C-DIE1002 | شل کاتاليست اول Oساخت قالب فرم | 2023-11-29 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 32 | 31.41 | 0
C-DIE1003 | ساخت قالب درز جوش کاتاليست اول | 2023-11-29 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 29 | 34.66 | 0
C-DIE1004 | ساخت قالب جازني مونوليت کاتاليست اول | 2023-12-10 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 25 | 12.21 | 0
C-DIE1005 | ساخت قالب افزايش قطر دوسر شل کاتاليست اول | 2023-12-11 15:30 | 2024-02-07 15:30 | 42 | 4.89 | 0
C-DIE1006 | ساخت قالب پولک بر بشقابي سايلنسر کاتاليست دوم | 2023-12-20 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 39 | 0 | 0
C-DIE1007 | ساخت قالب کشش بشقابي کاتاليست دوم | 2023-12-20 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 39 | 0 | 0
C-DIE1008 | ساخت قالب پانچ و دوربر بشقابي سايلنسر کاتاليست دوم | 2023-12-20 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 39 | 0 | 0
C-DIE1009 | ساخت قالب فرم پله انتهايي بشقابي سايلنسر کاتاليست دوم | 2023-12-20 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 39 | 0 | 0
C-DIE1010 | سايلنسر کاتاليست دوم Oساخت قالب فرم | 2023-12-24 15:30 | 2024-01-23 15:30 | 22 | 0 | 0
C-DIE1011 | سايلنسر کاتاليست دوم Uساخت قالب فرم | 2023-12-24 15:30 | 2024-01-23 15:30 | 22 | 0 | 0
C-DIE1012 | ساخت قالب درز جوش سايلنسر کاتاليست دوم | 2023-12-19 15:30 | 2024-01-03 15:30 | 11 | 0 | 0
C-DIE1013 | ساخت قالب پانچ لوله توري قطر 55 سايلنسر کاتاليست دوم | 2024-01-03 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 29 | 0 | 0
C-DIE1014 | لوله توري قطر 55 کاتاليست دوم Uساخت قالب فرم | 2024-01-09 15:30 | 2024-02-18 15:30 | 28 | 0 | 0
C-DIE1015 | لوله توري قطر 55 کاتاليست دوم Oساخت قالب فرم | 2024-01-09 15:30 | 2024-02-18 15:30 | 28 | 0 | 0
C-DIE1016 | ساخت قالب ال سيل | 2024-01-09 15:30 | 2024-01-17 15:30 | 6 | 0 | 0
C-DIE1017 | ساخت قالب هاي پوسته ورودي و خروجي | 2023-12-20 15:30 | 2024-06-24 15:29 | 120 | 0 | 0
C-DIE1018 | ساخت قالب هاي براکت ها | 2023-12-20 15:30 | 2024-06-24 15:29 | 120 | 0 | 0
C-DIE1019 | ساخت قالب هاي کاور حرارتي | 2023-12-20 15:30 | 2024-06-24 15:29 | 120 | 0 | 0
C-DIE1020 | پايان ساخت قالب هاي مجموعه |  | 2024-06-24 15:29 | 0 | 0 | 0
C-P1001 | ساخت فيکسچر درز جوش پوسته هاي ورودي کاتاليست اول | 2023-11-01 06:30 | 2023-12-16 16:00 | 32 | 96.88 | 100
C-P1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي کاتاليست اول | 2023-11-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 47 | 59.69 | 0
C-P1003 | ساخت فيکسچر درز جوش پوسته هاي خروجي کاتاليست اول | 2023-11-05 15:30 | 2023-12-30 15:30 | 39 | 71.93 | 0
C-P1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ آويز ها به مجموعه کاتاليست دوم | 2023-11-07 15:30 | 2024-03-03 15:30 | 83 | 31.39 | 0
C-P1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي کاتاليست اول | 2023-11-08 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 47 | 53.3 | 0
C-P1006 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست اول | 2023-11-08 15:30 | 2024-01-23 15:30 | 54 | 46.39 | 0
C-P1007 | ساخت فيکسچر براکت بالايي و پائيني به مجموعه کاتاليست اول | 2023-11-28 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 33 | 33.49 | 0
C-P1008 | ساخت فيکسچر مونتاژ پيچ به فلنچ ورودي کاتاليست دوم | 2024-01-02 15:30 | 2024-01-17 15:30 | 11 | 0 | 0
C-P1009 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي کاتاليست دوم | 2024-01-07 15:30 | 2024-01-29 15:30 | 16 | 0 | 0
C-P1010 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي و لوله پانچ به سايلنسر کاتاليست دوم | 2024-01-16 15:30 | 2024-02-07 15:30 | 16 | 0 | 0
C-P1011 | ساخت فيکسچر دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاليست دوم | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-24 15:30 | 5 | 0 | 0
C-P1012 | ساخت فيکسچر دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به سايلنسر کاتاليست دوم | 2024-01-23 15:30 | 2024-03-02 15:30 | 27 | 0 | 0
C-P1013 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به لوله خروجي و دورجوش دستي کاتاليست دوم | 2024-01-27 15:30 | 2024-02-26 15:30 | 22 | 0 | 0
C-P1014 | ساخت فيکسچر مونتاژ آويز و قلاب آويز به مجموعه فلکسيبل دار | 2024-01-31 15:30 | 2024-02-18 15:30 | 12 | 0 | 0
C-P1015 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به لوله ورودي لوله فلکسيبل دار | 2024-02-13 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 17 | 0 | 0
C-P1016 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به لوله خروجي لوله فلکسيبل دار | 2024-02-17 15:30 | 2024-03-04 15:30 | 12 | 0 | 0
C-P1017 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ به لوله مشترک | 2024-02-20 15:30 | 2024-03-04 15:30 | 9 | 0 | 0
C-P1018 | ساخت فيکسچر سوراخکاري محل مهره سنسور لوله فلکسيبل دار | 2024-02-26 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 8 | 0 | 0
C-P1019 | ساخت فيکسچر مونتاژ و دورجوش مهره سنسور لوله فلکسيبل دار | 2024-02-28 15:30 | 2024-03-12 15:30 | 9 | 0 | 0
C-P1020 | پايان ساخت فيکسچر هاي مونتاژي |  | 2024-03-12 15:30 | 0 | 0 | 0

## Die
Completed |  |  | In progress
0 |  |  | 7
کد | وضعیت | عنوان در خواست | man-hour | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | Remaining (Days) | weight | Remaining (Days) | طراحی | [8 empty] | previous period % Complete | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل
[13 empty] | تحلیل /تائید طرح | خرید مواد اولیه | تراشکاری منوال | فرز CNC | سختکاری | مونتاژ نهایی
[5 empty] | شروع | پایان | شروع | پایان
[12 empty] | 10% | 10% | 5% | 10% | 45% | 10% | 10% | 0% | 0% |  | 66.96% | 67.86%
8234 | On time | ساخت قالب O دو منظوره برای قطرها 50 و 48 میلیمتر با طول 550 میلیمتر |  | طراحی | 1404/04/25 | 1404/05/15 | 1404/04/25 | 1404/05/08 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100%
8428 | Inprogress | قالب پانچ لوله 54 با قطر پانچ 4 میلی متر |  | طراحی | 1404/06/25 | 1404/07/15 | 1404/06/25 | N/A |  |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8079 | On time | قالب در پوش لوله توری ورودی جهت پروژه منبع XB1 |  | طراحی | 1404/05/04 | 1404/05/27 | 1404/05/04 | 1404/07/05 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
8116 | Inprogress | قالب پانچ موقعیت لوله فشار بشقابی خروجی GPF |  | طراحی | 1404/06/06 | 1404/07/15 | 1404/06/06 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.25% | 85%
8129 | Inprogress | قالب پیش فرم قبل و بعد از فلنج پوسته منبع اگزوز فیدلیتی و XB1 |  | طراحی | 1404/04/09 | 1404/05/15 | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | فنر در تاریخ 5 مرداد خریداری شد و مورخ 7 مرداد صحه گذاری می شود
8109 | Inprogress | قالب O لوله توری منبع میانی فیدلیتی XB1 |  | طراحی | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7894 | Inprogress | قالب پیش فرم کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 |  | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/09 | 1404/06/15 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 87.5% | 90%
7893 | Inprogress | قالب کشش نهایی کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 |  | طراحی | 1404/05/15 | 1404/06/25 | 1404/05/15 | 1404/06/19 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
7892 | Inprogress | قالب دوربری کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 |  | طراحی | 1404/05/15 | 1404/06/30 | 1404/05/15 | 1404/06/19 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
7891 | Inprogress | قالب پانچ و یقه کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 |  | طراحی | 1404/05/25 | 1404/06/30 | 1404/05/25 | 1404/06/19 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
2025-03-08

## Sheet Die
کد | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت طراحی | شروع برنامه ریزی | شروع برنامه ریزی(میلادی) | پایان برنامه ریزی | پایان برنامه ریزی(میلادی) | شروع واقعی | شروع واقعی(میلادی) | پایان واقعی | پایان واقعی(میلادی) | طراحی | تحلیل /تائید طرح | خرید مواد اولیه | تراشکاری منوال | فرز CNC | سختکاری | مونتاژ نهایی | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل
[12 empty] | 10% | 10% | 5% | 10% | 45% | 10% | 10% | 66.96% | 67.86%
8234 | On time | ساخت قالب O دو منظوره برای قطرها 50 و 48 میلیمتر با طول 550 میلیمتر | طراحی | 1404/04/25 | 2025/7/15 | 1404/05/15 | 2025/8/5 | 1404/04/25 | 2025/7/15 | 1404/05/08 | 2025/7/29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8428 | Inprogress | قالب پانچ لوله 54 با قطر پانچ 4 میلی متر | طراحی | 1404/06/25 | 2025/9/15 | 1404/07/15 | 2025/10/6 | 1404/06/25 | 2025/9/15 |  |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8079 | On time | قالب در پوش لوله توری ورودی جهت پروژه منبع XB1 | طراحی | 1404/05/04 | 2025/7/25 | 1404/05/27 | 2025/8/17 | 1404/05/04 | 2025/7/25 | 1404/07/05 | 2025/9/26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8116 | Inprogress | قالب پانچ موقعیت لوله فشار بشقابی خروجی GPF | طراحی | 1404/06/06 | 2025/8/27 | 1404/07/15 | 2025/10/6 | 1404/06/06 | 2025/8/27 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 81.25% | 85%
8129 | Inprogress | قالب پیش فرم قبل و بعد از فلنج پوسته منبع اگزوز فیدلیتی و XB1 | طراحی | 1404/04/09 | 2025/6/29 | 1404/05/15 | 2025/8/5 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8109 | Inprogress | قالب O لوله توری منبع میانی فیدلیتی XB1 | طراحی | [8 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7894 | Inprogress | قالب پیش فرم کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 2025/9/5 | 1404/07/09 | 2025/9/30 | 1404/06/15 | 2025/9/5 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 20% | 87.5% | 90%
7893 | Inprogress | قالب کشش نهایی کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/05/15 | 2025/8/5 | 1404/06/25 | 2025/9/15 | 1404/05/15 | 2025/8/5 | 1404/06/19 | 2025/9/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7892 | Inprogress | قالب دوربری کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/05/15 | 2025/8/5 | 1404/06/30 | 2025/9/20 | 1404/05/15 | 2025/8/5 | 1404/06/19 | 2025/9/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7891 | Inprogress | قالب پانچ و یقه کاسه ای خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/05/25 | 2025/8/15 | 1404/06/30 | 2025/9/20 | 1404/05/25 | 2025/8/15 | 1404/06/19 | 2025/9/9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Fixture
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress | [17 empty] | design | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling |  |  | assembly
Delay |  |  |  | Whole set of Xb1 Catalytic Converter and GPF and Exhaust |  |  | Fixture |  |  | 0 |  |  | 37 |  |  | 1404/06/08
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00 |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 0% | 0% | 15% | طراحی ندارد
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 15% | طراحی دارد
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی |  |  |  |  | 20% | 30% | [5 empty] | 50% | نمونه سازی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0.5714%
8218 | On time | شابلون تفکیک سنبه های پانچ , قالب پانچ مشبک درب های داخلی الیت و XB1 (جهت خارج کردن سنبه های اضافی برای هر قطعه) | نمونه شاهد |  | 1404/04/26 |  | 1404/05/07 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7765 | On time | ساخت فیکسچر (آهنگری) منبع انتهایی Fidelity - XB1 | نمونه شاهد |  | 1403/12/15 |  | 1403/12/15 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8055 | On time | فیکسچر مونتاژ لوله توری به لوله S شکل داخلی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8167 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی چپ منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8166 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی راست منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7876 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ و خال جوش اسکلت داخلی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8340 | Inprogress | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/25 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8171 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ آویز و تقویتی به مجموعه XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8170 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ نهایی XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8169 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ورودی و خروجی به سایلنسر (عمودی) XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8168 | Inprogress | فیکسچر جازنی اسکلت در سایلنسر XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8165 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله های فشار به مجموعه XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8164 | Inprogress | فیکسچر دورجوش کاسه ای ورودی و خروجی به شل XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8142 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی و خروجی به شل +جوش براکت XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8141 | Inprogress | فیکسچر دورجوش فلنچ به کاسه ای ورودی (بلبرینگ کف گرد) XB1 GPF | نمونه شاهد |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8140 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ به کاسه ای ورودی (فلنچ پیچ خورده) XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8139 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ به لوله خروجی XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8137 | Inprogress | نافی دو منظوره با فیدلیتی پرایم جهت فیکسچر مونتاژ پیچ به فلنچ XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7867 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ آویز و کمک آویزها قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7866 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به فلکسیبل قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7865 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ خروجی به لوله خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7864 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مهره سنسور به مجموعه ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7862 | Inprogress | فیکسچر سوراخکاری محل مهره سنسور قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7860 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ ورودی به لوله ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7858 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاورهای حرارتی بالا و پایین بر روی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7856 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ براکت ورودی و براکت روی شل کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7855 | Inprogress | قرار جوش مهره جوشی به براکت اتصال ورودی و براکت نگه دارنده روی شل کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7854 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به کاتاباکس کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7853 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7852 | Inprogress | فیکسچر جوش پیچ به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7851 | Inprogress | فیکسچر دورجوش از بیرون کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست Xb1-دورجوش دستی با بلبرینگ کف گرد | نمونه شاهد |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7850 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7848 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7847 | Inprogress | فیکسچر رباتیک درزجوش پوسته های خارجی ورودی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7846 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مهر سنسور به پوسته خارجی ورودی پایینی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8061 | Inprogress | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/04/20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8060 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ واشر به آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8058 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8057 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7845 | Inprogress | فیکسچر رباتیک درزجوش پوسته های داخلی ورودی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8048 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  | 1404/06/15 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8047 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8046 | Inprogress | فیکسچر کنترل آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8045 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی و فارسی بر لوله چپ و راست منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8044 | Inprogress | فیکسچر کنترل لوله داخلی S شکل منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/01 | 1404/05/25 | 1404/05/01 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8043 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله ورودی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7890 | Inprogress | فیکسچر کنترلی آویز و کمک آویز قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7889 | Inprogress | فیکسچر کنترلی خم لوله ورودی و خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7888 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | N/A | N/A | 1404/06/22 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7887 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7886 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7885 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8189 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خم دار داخلی سایلنسر | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8188 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله های فشار | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8187 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهاییGPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8186 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتریGPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8185 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8184 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم آویز ها و تقویتی ها | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
طراحی = [Equipment]-TODAY()

## Fixture (2)
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress | [17 empty] | design | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling |  |  | assembly
Delay |  |  |  | Whole set of Xb1 Catalytic Converter and GPF and Exhaust |  |  | Fixture |  |  | 0 |  |  | 27 |  |  | 1404/06/08
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00 |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 0% | 0% | 15% | طراحی ندارد
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 15% | طراحی دارد
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی |  |  |  |  | 20% | 30% | [5 empty] | 50% | نمونه سازی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 0% | 0.9524%
8218 | On time | شابلون تفکیک سنبه های پانچ , قالب پانچ مشبک درب های داخلی الیت و XB1 (جهت خارج کردن سنبه های اضافی برای هر قطعه) | نمونه شاهد |  | 1404/04/26 |  | 1404/05/07 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7765 | On time | ساخت فیکسچر (آهنگری) منبع انتهایی Fidelity - XB1 | نمونه شاهد |  | 1403/12/15 |  | 1403/12/15 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8055 | On time | فیکسچر مونتاژ لوله توری به لوله S شکل داخلی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8167 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی چپ منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8166 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی راست منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8340 | Inprogress | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/25 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8170 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ نهایی+آویز و تقویتی+لوله های فشار XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8169 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ورودی و خروجی به سایلنسر (عمودی) XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8168 | Inprogress | فیکسچر جازنی اسکلت در سایلنسر XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8164 | Inprogress | فیکسچر دورجوش کاسه ای ورودی و خروجی به شل XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8142 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی و خروجی به شل +جوش براکت XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8141 | Inprogress | فیکسچر دورجوش فلنچ به کاسه ای ورودی (بلبرینگ کف گرد) XB1 GPF | نمونه شاهد |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8140 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ به کاسه ای ورودی (فلنچ پیچ خورده) XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8137 | Inprogress | نافی دو منظوره با فیدلیتی پرایم جهت فیکسچر مونتاژ پیچ به فلنچ XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7866 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به فلکسیبل قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7864 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مهره سنسور به مجموعه ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7862 | Inprogress | فیکسچر سوراخکاری محل مهره سنسور قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7853 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7852 | Inprogress | فیکسچر جوش پیچ به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7851 | Inprogress | فیکسچر دورجوش از بیرون کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست Xb1-دورجوش دستی با بلبرینگ کف گرد | نمونه شاهد |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7848 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7846 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ مهر سنسور به پوسته خارجی ورودی پایینی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8061 | Inprogress | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/04/20 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8060 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ واشر به آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8058 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8048 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  | 1404/06/15 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8047 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8046 | Inprogress | فیکسچر کنترل آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8045 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی و فارسی بر لوله چپ و راست منبع خم لوله ورودی انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8044 | Inprogress | فیکسچر کنترل لوله داخلی S شکل منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/01 | 1404/05/25 | 1404/05/01 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7890 | Inprogress | فیکسچر کنترلی آویز و کمک آویز قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7889 | Inprogress | فیکسچر کنترلی خم لوله ورودی و خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7888 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | N/A | N/A | 1404/06/22 | N/A | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7887 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7886 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
7885 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست XB1 | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8189 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خم دار داخلی سایلنسر | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8188 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله های فشار | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8187 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهاییGPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8186 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتریGPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8185 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8184 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم آویز ها و تقویتی ها | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
طراحی = [Equipment]-TODAY()

## Cata
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress | [17 empty] | design | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling |  |  | assembly
Delay |  |  |  | XB1-Catalyst |  |  | Fixture |  |  | 0 |  |  | 5 |  |  | 1404/07/07
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00 |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 0% | 0% | 15% | طراحی ندارد
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 15% | طراحی دارد
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی |  |  |  |  | 20% | 30% | [5 empty] | 50% | نمونه سازی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 27.68% | 36.43%
[8 empty] | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 15%
7852 | On time | فیکسچر جوش پیچ به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/25 | 1404/07/15 | 1404/06/25 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7886 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/05/25 | 1404/07/15 | 1404/05/25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 81.25% | 85%
7853 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/18 | 1404/07/15 | 1404/06/18 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7885 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/30 | 1404/07/15 | 1404/07/07 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7848 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/07/05 | 1404/07/25 | 1404/07/05 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 30%
7851 | Inprogress | فیکسچر دورجوش از بیرون کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست Xb1-دورجوش دستی با بلبرینگ کف گرد | نمونه شاهد |  | 1404/07/12 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8061 | Inprogress | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/30 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
طراحی = [Equipment]-TODAY()

## Flx
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress
Delay |  |  |  | Xb1 Down Pipe |  |  | Fixture |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 1404/07/07
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 67.01% | 71.28%
[8 empty] | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 15%
7866 | On time | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به فلکسیبل قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/07/15 |  | 1404/07/05 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7865 | On time | فیکسچر مونتاژ فلنچ خروجی به لوله خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  | 1404/07/03 |  | 1404/07/03 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7862 | On time | فیکسچر سوراخکاری محل مهره سنسور قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7890 | On time | فیکسچر کنترلی آویز و کمک آویز قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/04/21 | 1404/06/03 | 1404/04/21 | 1404/06/03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7867 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ آویز و کمک آویزها قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/20 | 1404/06/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 71.87% | 77.5%
7860 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ فلنچ ورودی به لوله ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 1404/06/15 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
7888 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/15 | 1404/06/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 37.5% | 50%
7887 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد | 1404/06/10 | 1404/06/22 | 1404/06/10 | 1404/06/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 93.68% | 94%
7889 | Inprogress | فیکسچر کنترلی خم لوله ورودی و خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/24 | 1404/07/05 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
فرآیند طراحی و ساخت = [Equipment]-TODAY()

## GPF
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress | [17 empty] | design | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling |  |  | assembly
Delay |  |  |  | Whole set of Xb1 Catalytic Converter and GPF and Exhaust |  |  | Fixture |  |  | 8 |  |  | 1 |  |  | 1404/07/07
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00 |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 0% | 0% | 15% | طراحی ندارد
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 15% | طراحی دارد
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی |  |  |  |  | 20% | 30% | [5 empty] | 50% | نمونه سازی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 52.22% | 56.5%
[8 empty] | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 15%
8340 | On time | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/28 |  | 1404/06/28 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8140 | On time | فیکسچر مونتاژ فلنچ به کاسه ای ورودی (فلنچ پیچ خورده) XB1 GPF | طراحی | 1404/06/11 | 1404/07/20 | 1404/06/11 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8184 | On time | فیکسچر کنترل خم آویز ها و تقویتی ها GPF | طراحی | 1404/04/21 | 1404/06/20 | 1404/04/31 | 1404/06/03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8169 | On time | فیکسچر مونتاژ کاسه ورودی و خروجی به سایلنسر (عمودی) XB1 GPF | طراحی | 1404/06/24 | 1404/07/02 | 1404/06/24 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8139 | On time | فیکسچر مونتاژ فلنچ به لوله خروجی XB1 GPF | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/20 | 1404/06/22 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8188 | On time | فیکسچر کنترل خم لوله های فشار GPF | طراحی | 1404/04/31 | 1404/05/25 | 1404/04/31 | 1404/06/03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8167 | On time | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی چپ منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 | 1404/07/06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8166 | On time | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی راست منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 1404/06/03 | 1404/07/06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8187 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهاییGPF | طراحی | 1404/05/25 | 1404/07/15 | 1404/05/25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 0% | 73.75% | 79%
8185 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی GPF | طراحی | 1404/06/11 | 1404/07/15 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 0% | 66.25% | 73%
8170 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ نهایی+آویز و تقویتی+لوله های فشار XB1 GPF | طراحی | 1404/06/30 | 1404/07/25 | 1404/06/30 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8168 | Inprogress | فیکسچر جازنی اسکلت در سایلنسر XB1 GPF | طراحی | 1404/06/27 | 1404/07/10 | 1404/06/27 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8186 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتریGPF | طراحی | 1404/07/01 | 1404/07/20 | 1404/07/01 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
8189 | Inprogress | فیکسچر کنترل خم لوله خم دار داخلی سایلنسرGPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/06/30 | 1404/06/18 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
8164 | Inprogress | فیکسچر دورجوش کاسه ای ورودی و خروجی به شل XB1 GPF | طراحی | 1404/07/04 | 1404/07/25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8142 | Inprogress | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی و خروجی به شل +جوش براکت XB1 GPF | طراحی | 1404/07/05 | 1404/07/25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8141 | Inprogress | فیکسچر دورجوش فلنچ به کاسه ای ورودی (بلبرینگ کف گرد) XB1 GPF | نمونه شاهد |  | 1404/07/05 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8137 | Inprogress | نافی دو منظوره با فیدلیتی پرایم جهت فیکسچر مونتاژ پیچ به فلنچ XB1 GPF | طراحی |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
طراحی = [Equipment]-TODAY()

## Rear muffler
Progress Measurement System
|  |  |  | Project Name |  |  | Equipment |  |  | Completed |  |  | In progress |  |  | Status date
On time
Inprogress | [17 empty] | design | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling |  |  | assembly
Delay |  |  |  | Whole set of Xb1 Catalytic Converter and GPF and Exhaust |  |  | Fixture |  |  | 4 |  |  | 2 |  |  | 1404/07/07
Ahead of schedule | [15 empty] | 11:00 |  | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 0% | 0% | 15% | طراحی ندارد
کد ساخت | وضعیت | عنوان درخواست | روش ساخت | برنامه ریزی |  | واقعی |  | فرآیند طراحی و ساخت | [7 empty] | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 0% | 0% | 15% | طراحی دارد
[8 empty] | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی |  |  |  |  | 20% | 30% | [5 empty] | 50% | نمونه سازی
|  |  |  | شروع | پایان | شروع | پایان
[8 empty] | 15% | 5% | 10% | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 81.73% | 82.31%
[8 empty] | 0% | 5% | 10% | 15% | 11% | 20% | 24% | 15%
8218 | On time | شابلون تفکیک سنبه های پانچ , قالب پانچ مشبک درب های داخلی الیت و XB1 (جهت خارج کردن سنبه های اضافی برای هر قطعه) | نمونه شاهد |  | 1404/04/26 |  | 1404/05/07 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8057 | On time | فیکسچر مونتاژ نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 1404/06/08 | 1404/07/06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7765 | On time | ساخت فیکسچر (آهنگری) منبع انتهایی Fidelity - XB1 | نمونه شاهد |  | 1403/12/15 |  | 1403/12/15 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8060 | On time | فیکسچر مونتاژ واشر به آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/07/04 |  | 1404/07/04 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8044 | On time | فیکسچر کنترل لوله داخلی S شکل منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/01 | 1404/05/25 | 1404/05/01 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8056 | On time | فیکسچر مونتاژ اسکلت داخلی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/07 | 1404/05/25 | 1404/05/07 | 1404/05/21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8340 | On time | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/25 |  | 1404/06/28 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8058 | On time | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 1404/06/08 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7868 | On time | فیکسچر مونتاژ فلنچ ورودی به لوله ورودی انباره انتهایی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 1404/06/08 | 1404/07/04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8045 | On time | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی و فارسی بر لوله چپ و راست منبع خم لوله ورودی انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 1404/06/15 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
8048 | Inprogress | فیکسچر کنترل نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 1404/06/15 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 62.5% | 70%
8061 | Inprogress | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/04/20 |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
8047 | Inprogress | فیکسچر تست نشتی فلومتری منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/2 | 1404/4/6 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/5 | 1404/3/16 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/15 | 1404/4/13 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/6 | 1404/4/4 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/9 | 1404/4/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/12 | 1404/4/10 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/20 | 1404/4/18 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/29 | 1404/5/8 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/19 | 1404/2/14 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/25 | 1404/4/15 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/4/3 | 1404/4/26 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/22 | 1404/2/21 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/3/19 | 1404/4/9 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
|  |  |  | 1404/1/12 | 1404/2/2 | #NAME? | #NAME? | #NAME?
Formulas:
طراحی = [Equipment]-TODAY()

## Sheet5 (hidden)
Activity ID | Activity Name | Total Float | Original Duration | Budgeted Labor Units | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish
Foton F38 |  | 0d | 165d | 100 | Jul-22-2024 | Apr-09-2025
planning |  | 3d | 89d | 2.11 | Jul-22-2024 | Dec-04-2024
P1 | دريافت نمونه مرجع از مشتري | 0d | 2d | 0.28 | Jul-22-2024 | Jul-23-2024 | 1403/5/1 | 1403/5/2
P2 | و انجام تستهاي مشخصه يابي GPF استخراج مونوليت کاتاليست و | 0d | 3d | 0.7 | Aug-03-2024 | Aug-05-2024 | 1403/5/13 | 1403/5/15
P3 | تهيه آناليز قيمت محصول | 0d | 5d | 0.35 | Aug-03-2024 | Aug-07-2024 | 1403/5/13 | 1403/5/17
P4 | بروز رساني آناليز قيمت مطابق جلسه برگزار شده | 0d | 1d | 0.35 | Sep-08-2024 | Sep-08-2024 | 1403/6/18 | 1403/6/18
P5 | برگزاري جلسه مشترک با شرکت بهمن موتور | 0d | 1d | 0.14 | Sep-09-2024 | Sep-09-2024 | 1403/6/19 | 1403/6/19
P6 | برگزاري جلسه هفتگي تيم مديريت پروژه | 3d | 1d | 0.28 | Dec-04-2024 | Dec-04-2024 | 1403/9/14 | 1403/9/14
Product Design And Development |  | 10d | 135d | 15.77 | Jul-24-2024 | Feb-15-2025
7411 | GPF ساخت فيکسچر کنترل خم لوله هاي فشار | 49d | 3d | 0.56 | Oct-09-2024 | Oct-13-2024 | 1403/7/18 | 1403/7/22
EM 1 | ساخت فيکسچر نمونه سازي | 0d | 1d | 0.35 | Jul-24-2024 | Jul-24-2024 | 1403/5/3 | 1403/5/3
EM 2 | GPF دريافت نمونه مونوليت | 0d | 30d | 0.56 | Sep-14-2024 | Oct-26-2024 | 1403/6/24 | 1403/8/5
EM 3 | GPF کوتينگ اوليه مونوليت کوت شده کاتاليست و | 0d | 10d | 0.7 | Oct-27-2024 | Nov-09-2024 | 1403/8/6 | 1403/8/19
EM 4 | CKD کنينک نمونه اوليه مونوليت ها در | 0d | 1d | 0.42 | Nov-10-2024 | Nov-10-2024 | 1403/8/20 | 1403/8/20
EM 5 | ISQI ارسال خودرو به مرکز تست | 0d | 1d | 0.21 | Nov-11-2024 | Nov-11-2024 | 1403/8/21 | 1403/8/21
EM 6 | ISQI دريافت تائيديه تست آلايندگي از مرکز | 0d | 7d | 0.7 | Nov-12-2024 | Nov-20-2024 | 1403/8/22 | 1403/8/30
TA1 | تعريف محصول بر روي سايت سينا توسط خودروساز | 14d | 14d | 0.21 | Nov-27-2024 | Dec-10-2024 | 1403/9/7 | 1403/9/20
TA2 | TA اخذ تاييديه | 14d | 60d | 0.7 | Dec-11-2024 | Feb-08-2025 | 1403/9/21 | 1403/11/20
TA3 | به اداره استاندارد TA ارسال نتايج | 14d | 7d | 0.7 | Feb-09-2025 | Feb-15-2025 | 1403/11/21 | 1403/11/27
Engineering |  | 21d | 38d | 5.77 | Sep-29-2024 | Nov-19-2024
EN100 | GPF اسکن سه بعدي مجموعه کاتاليست و | 0d | 3d | 0.7 | Sep-29-2024 | Oct-01-2024 | 1403/7/8 | 1403/7/10
EN101 | مدلسازي کاسه اي کاتاليست | 0d | 3d | 0.63 | Oct-20-2024 | Oct-22-2024 | 1403/7/29 | 1403/8/1
EN102 | GPF مدلسازي کاسه اي ورودي و خروجي | 0d | 12d | 0.63 | Oct-02-2024 | Oct-19-2024 | 1403/7/11 | 1403/7/28
EN103 | GPF مدلسازي هيت شيلد راست | 2d | 4d | 0.63 | Oct-23-2024 | Oct-28-2024 | 1403/8/2 | 1403/8/7
EN104 | GPF مدلسازي هيت شيلد چپ | 2d | 4d | 0.63 | Oct-23-2024 | Oct-28-2024 | 1403/8/2 | 1403/8/7
EN107 | GPF مدلسازي براکت هاي | 15d | 15d | 0.63 | Oct-29-2024 | Nov-18-2024 | 1403/8/8 | 1403/8/28
EN108 | GPF مدلسازي کاور روي لوله | 3d | 10d | 0.63 | Oct-29-2024 | Nov-11-2024 | 1403/8/8 | 1403/8/21
EN109 | مدلسازي کاورهاي کاتاليست | 3d | 10d | 0.63 | Oct-29-2024 | Nov-11-2024 | 1403/8/8 | 1403/8/21
EN110 | مدلسازي براکت هاي جديد اضافه شده کاتاليست | 21d | 16d | 0.63 | Oct-29-2024 | Nov-19-2024 | 1403/8/8 | 1403/8/29
Procurment |  | 10d | 69d | 2.32 | Sep-10-2024 | Dec-16-2024
Pro101 | تعريف کد و ثبت درخواست خريد قالب ها | 3d | 1d | 0.21 | Nov-12-2024 | Nov-12-2024 | 1403/8/22 | 1403/8/22
Pro102 | ثبت درخواست و کميسيون خريد الياف سراميکي | 10d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro103 | ثبت درخواست و کميسيون خريد فلنچ ها | 3d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro104 | ثبت درخواست و کميسيون خريد بست کمربندي از پيمانکاران | 3d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro105 | ثبت درخواست وکميسيون خريد پيچ ها | 10d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro106 | ثبت درخواست و کميسيون خريد لوله هاي فشار | 3d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro107 | GPF ثبت درخواست خريد مونوليت و مت | 0d | 4d | 0.21 | Sep-10-2024 | Sep-13-2024 | 1403/6/20 | 1403/6/23
Pro108 | ثبت درخواست و کميسيون خريد شلنگ نخ دار | 10d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro109 | ثبت درخواست و کميسيون خريد بست شاخکدار | 10d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Pro110 | تعريف کد و ثبت درخواست خريد فيکسچر دورجوش کاتاليست | 11d | 3d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-09-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/19
Pro111 | ثبت درخواست خريد و تامين مهره سنسور و فتينگ | 10d | 8d | 0.21 | Dec-07-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/26
Contracts |  | 9d | 28d | 2.54 | Nov-18-2024 | Dec-25-2024
PD21 | انعقاد قرارداد با پيمانکار سازنده قالب ها | 0d | 7d | 0.42 | Nov-18-2024 | Nov-26-2024 | 1403/8/28 | 1403/9/6
PD22 | انعقاد قرارداد با پيمانکار سازنده فيکسچر هاي دورجوش | 11d | 10d | 0.42 | Dec-10-2024 | Dec-23-2024 | 1403/9/20 | 1403/10/3
PD23 | انعقاد قرارداد تامين لوله هاي فشار | 3d | 7d | 0.42 | Dec-17-2024 | Dec-25-2024 | 1403/9/27 | 1403/10/5
PD24 | انعقاد قرارداد تامين بست کمربندي | 3d | 7d | 0.42 | Dec-17-2024 | Dec-25-2024 | 1403/9/27 | 1403/10/5
PD26 | انعقاد قرارداد تامين فلنچ هاي ورودي و خروجي | 3d | 7d | 0.42 | Dec-17-2024 | Dec-25-2024 | 1403/9/27 | 1403/10/5
PD36 | انعقاد قرارداد با شرکت بهمن موتور | 0d | 4d | 0.42 | Nov-23-2024 | Nov-26-2024 | 1403/9/3 | 1403/9/6
Process Design And Development |  | 0d | 108d | 75.85 | Oct-19-2024 | Apr-07-2025
Die |  | 0d | 92d | 35.57 | Oct-19-2024 | Mar-01-2025
Die Design |  | 58d | 56d | 12.82 | Oct-19-2024 | Dec-24-2024
GPF Cone(Inlet&Outlet) |  | 48d | 43d | 2.96 | Oct-19-2024 | Dec-08-2024
7233 | GPF طراحي قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي | 0d | 2d | 0.49 | Dec-02-2024 | Dec-03-2024 | 1403/9/12 | 1403/9/13
7234 | GPF طراحي قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي | 0d | 3d | 0.49 | Oct-19-2024 | Oct-22-2024 | 1403/7/28 | 1403/8/1
7235 | GPF طراحي قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي | 0d | 3d | 0.49 | Nov-28-2024 | Dec-02-2024 | 1403/9/8 | 1403/9/12
7236 | GPF طراحي قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي | 0d | 3d | 0.49 | Nov-25-2024 | Nov-28-2024 | 1403/9/5 | 1403/9/8
7237 | GPF طراحي قالب پانچ سوراخ مهره فيتينگ کاسه اي ورودي | 0d | 3d | 0.49 | Nov-21-2024 | Nov-25-2024 | 1403/9/1 | 1403/9/5
7452 | GPF طرحي قالب لب برگردان کاسه اي ورودي و خروجي | 48d | 4d | 0.49 | Dec-04-2024 | Dec-08-2024 | 1403/9/14 | 1403/9/18
Other |  | 52d | 27d | 1.48 | Nov-04-2024 | Dec-04-2024
7377 | Back pressure طراحي قالب تبديل اتصال | 54d | 2d | 0.49 | Nov-28-2024 | Dec-01-2024 | 1403/9/8 | 1403/9/11
7405 | L90 شل O اصلاح و طراحي قالب فرم | 53d | 5d | 0.49 | Nov-04-2024 | Nov-10-2024 | 1403/8/14 | 1403/8/20
7429 | GPF طراحي قالب کاتر لبه محل مهره فيتينگ کاور چپ و راست روي شل | 52d | 3d | 0.49 | Dec-02-2024 | Dec-04-2024 | 1403/9/12 | 1403/9/14
TWC Cone |  | 39d | 49d | 2.47 | Oct-22-2024 | Dec-19-2024
7229 | طراحي قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 3d | 3d | 0.49 | Dec-09-2024 | Dec-12-2024 | 1403/9/19 | 1403/9/22
7230 | طراحي قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 0d | 2d | 0.49 | Oct-22-2024 | Oct-24-2024 | 1403/8/1 | 1403/8/3
7231 | طراحي قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 0d | 2d | 0.49 | Dec-07-2024 | Dec-09-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/19
7232 | طراحي قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 0d | 3d | 0.49 | Dec-04-2024 | Dec-07-2024 | 1403/9/14 | 1403/9/17
7453 | طراحي قالب لب برگردان کاسه اي ورودي کاتاليست | 39d | 6d | 0.49 | Dec-12-2024 | Dec-19-2024 | 1403/9/22 | 1403/9/29
GPF Cover |  | 0d | 24d | 2.96 | Oct-24-2024 | Nov-21-2024
7238 | GPF طراحي قالب کشش کاور چپ و راست روي شل | 0d | 9d | 0.49 | Nov-12-2024 | Nov-21-2024 | 1403/8/22 | 1403/9/1
7239 | GPFطراحي قالب تريم اول کاور چپ و راست روي شل | 0d | 3d | 0.49 | Nov-09-2024 | Nov-11-2024 | 1403/8/19 | 1403/8/21
7240 | GPFطراحي قالب پانچ دوسر کاور چپ و راست روي شل | 0d | 4d | 0.49 | Nov-04-2024 | Nov-09-2024 | 1403/8/14 | 1403/8/19
7241 | GPF طراحي قالب پانچ محل بست کمربندي کاور چپ و راست روي شل | 0d | 4d | 0.49 | Oct-30-2024 | Nov-04-2024 | 1403/8/9 | 1403/8/14
7242 | GPF طراحي قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور چپ روي شل | 0d | 2d | 0.49 | Oct-28-2024 | Oct-30-2024 | 1403/8/7 | 1403/8/9
7243 | GPF طراحي قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور راست روي شل | 0d | 3d | 0.49 | Oct-24-2024 | Oct-28-2024 | 1403/8/3 | 1403/8/7
Brackets |  | 58d | 12d | 2.96 | Dec-09-2024 | Dec-24-2024
7244 | GPF طراحي قالب خم براکت روي شل | 0d | 3d | 0.49 | Dec-16-2024 | Dec-19-2024 | 1403/9/26 | 1403/9/29
7245 | GPFشکلL طراحي قالب خم براکت | 0d | 3d | 0.49 | Dec-16-2024 | Dec-19-2024 | 1403/9/26 | 1403/9/29
7246 | GPF طراحي قالب خم براکت لوله هاي فشار هوا | 0d | 6d | 0.49 | Dec-09-2024 | Dec-16-2024 | 1403/9/19 | 1403/9/26
7299 | طراحي قالب خم براکت بزرگ کاتاليست | 0d | 2d | 0.49 | Dec-22-2024 | Dec-24-2024 | 1403/10/2 | 1403/10/4
7300 | طراحي قالب خم براکت کوچک کاتاليست | 0d | 2d | 0.49 | Dec-22-2024 | Dec-24-2024 | 1403/10/2 | 1403/10/4
7301 | طراحي قالب خم براکت ورودي کاتاليست | 0d | 2d | 0.49 | Dec-19-2024 | Dec-22-2024 | 1403/9/29 | 1403/10/2
7311 | پايان طراحي قالب ها | 58d | 0d | 0 |  | Dec-24-2024 |  | 1403/10/4
Die Construction |  | 3d | 86d | 15.14 | Oct-22-2024 | Feb-24-2025
C-7229 | ساخت قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 39d | 25d | 0.56 | Dec-12-2024 | Jan-11-2025 | 1403/9/22 | 1403/10/22
C-7230 | ساخت قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 84d | 21d | 0.56 | Oct-24-2024 | Nov-18-2024 | 1403/8/3 | 1403/8/28
C-7231 | ساخت قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 44d | 22d | 0.56 | Dec-09-2024 | Jan-04-2025 | 1403/9/19 | 1403/10/15
C-7232 | ساخت قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 49d | 19d | 0.56 | Dec-07-2024 | Dec-29-2024 | 1403/9/17 | 1403/10/9
C-7233 | GPF ساخت قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي | 48d | 23d | 0.56 | Dec-04-2024 | Dec-30-2024 | 1403/9/14 | 1403/10/10
C-7234 | GPFساخت قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي | 78d | 29d | 0.49 | Oct-22-2024 | Nov-26-2024 | 1403/8/1 | 1403/9/6
C-7235 | GPF ساخت قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي | 48d | 25d | 0.56 | Dec-02-2024 | Dec-30-2024 | 1403/9/12 | 1403/10/10
C-7236 | GPF ساخت قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي | 54d | 22d | 0.56 | Nov-28-2024 | Dec-24-2024 | 1403/9/8 | 1403/10/4
C-7237 | GPF ساخت قالب پانچ سوراخ مهره فيتينگ کاسه اي ورودي | 58d | 21d | 0.56 | Nov-25-2024 | Dec-19-2024 | 1403/9/5 | 1403/9/29
C-7238 | GPF ساخت قالب کشش کاور چپ و راست روي شل | 50d | 31d | 0.56 | Nov-21-2024 | Dec-28-2024 | 1403/9/1 | 1403/10/8
C-7239 | GPFساخت قالب تريم اول کاور چپ و راست روي شل | 58d | 32d | 0.56 | Nov-12-2024 | Dec-19-2024 | 1403/8/22 | 1403/9/29
C-7240 | GPFساخت قالب پانچ دوسر کاور چپ و راست روي شل | 58d | 35d | 0.56 | Nov-09-2024 | Dec-19-2024 | 1403/8/19 | 1403/9/29
C-7241 | GPF ساخت قالب پانچ محل بست کمربندي کاور چپ و راست روي شل | 67d | 29d | 0.56 | Nov-04-2024 | Dec-08-2024 | 1403/8/14 | 1403/9/18
C-7242 | GPF ساخت قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور چپ روي شل | 66d | 32d | 0.56 | Oct-30-2024 | Dec-07-2024 | 1403/8/9 | 1403/9/17
C-7243 | GPF ساخت قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور راست روي شل | 72d | 29d | 0.56 | Oct-28-2024 | Dec-01-2024 | 1403/8/7 | 1403/9/11
C-7244 | GPF ساخت قالب خم براکت روي شل | 42d | 16d | 0.56 | Dec-19-2024 | Jan-07-2025 | 1403/9/29 | 1403/10/18
C-7245 | GPFشکلL ساخت قالب خم براکت | 36d | 22d | 0.56 | Dec-19-2024 | Jan-14-2025 | 1403/9/29 | 1403/10/25
C-7246 | GPF ساخت قالب خم براکت لوله هاي فشار هوا | 36d | 25d | 0.56 | Dec-16-2024 | Jan-14-2025 | 1403/9/26 | 1403/10/25
C-7299 | ساخت قالب خم براکت بزرگ کاتاليست | 33d | 21d | 0.56 | Dec-24-2024 | Jan-16-2025 | 1403/10/4 | 1403/10/27
C-7300 | ساخت قالب خم براکت کوچک کاتاليست | 34d | 20d | 0.56 | Dec-24-2024 | Jan-16-2025 | 1403/10/4 | 1403/10/27
C-7301 | ساخت قالب خم براکت ورودي کاتاليست | 36d | 20d | 0.56 | Dec-22-2024 | Jan-14-2025 | 1403/10/2 | 1403/10/25
C-7377 | Back pressure ساخت قالب تبديل اتصال | 54d | 20d | 0.56 | Dec-01-2024 | Dec-24-2024 | 1403/9/11 | 1403/10/4
C-7405 | L90 شل O اصلاح و ساخت قالب فرم | 53d | 42d | 0.56 | Nov-10-2024 | Dec-28-2024 | 1403/8/20 | 1403/10/8
C-7429 | GPF ساخت قالب کاتر لبه محل مهره فيتينگ کاور چپ و راست روي شل | 52d | 19d | 0.56 | Dec-04-2024 | Dec-26-2024 | 1403/9/14 | 1403/10/6
C-7452 | GPF ساخت قالب لب برگردان کاسه اي ورودي و خروجي | 48d | 19d | 0.56 | Dec-08-2024 | Dec-30-2024 | 1403/9/18 | 1403/10/10
C-7453 | ساخت قالب لب برگردان کاسه اي ورودي کاتاليست | 39d | 19d | 0.56 | Dec-19-2024 | Jan-11-2025 | 1403/9/29 | 1403/10/22
C-E | پايان ساخت قالب ها | 4d | 0d | 0 |  | Feb-24-2025 |  | 1403/12/6
Outsource |  | 0d | 90d | 0.56 | Nov-27-2024 | Feb-24-2025
OUT-C-01 | Embossed ساخت قالب هاي | 0d | 90d | 0.56 | Nov-27-2024 | Feb-24-2025 | 1403/9/7 | 1403/12/6
Die Validation |  | 0d | 70d | 7.61 | Nov-18-2024 | Mar-01-2025
OUT-V-01 | Embossed صحه گذاري قالب هاي | 0d | 3d | 0.28 | Feb-25-2025 | Mar-01-2025 | 1403/12/7 | 1403/12/11
V-7229 | صحه گذاري قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 30d | 3d | 0.28 | Jan-11-2025 | Jan-15-2025 | 1403/10/22 | 1403/10/26
V-7230 | صحه گذاري قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 67d | 3d | 0.28 | Nov-18-2024 | Nov-23-2024 | 1403/8/28 | 1403/9/3
V-7231 | صحه گذاري قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 34d | 3d | 0.28 | Jan-04-2025 | Jan-07-2025 | 1403/10/15 | 1403/10/18
V-7232 | صحه گذاري قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست | 38d | 3d | 0.28 | Dec-29-2024 | Jan-01-2025 | 1403/10/9 | 1403/10/12
V-7233 | GPF صحه گذاري قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي | 37d | 3d | 0.28 | Dec-30-2024 | Jan-04-2025 | 1403/10/10 | 1403/10/15
V-7234 | GPFصحه گذاري قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي | 62d | 3d | 0.28 | Nov-26-2024 | Dec-01-2024 | 1403/9/6 | 1403/9/11
V-7235 | GPF صحه گذاري قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي | 37d | 3d | 0.28 | Dec-30-2024 | Jan-04-2025 | 1403/10/10 | 1403/10/15
V-7236 | GPF صحه گذاري قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي | 42d | 3d | 0.28 | Dec-24-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/4 | 1403/10/9
V-7237 | GPF صحه گذاري قالب پانچ سوراخ مهره فيتينگ کاسه اي ورودي | 45d | 3d | 0.28 | Dec-21-2024 | Dec-23-2024 | 1403/10/1 | 1403/10/3
V-7238 | GPF صحه گذاري قالب کشش کاور چپ و راست روي شل | 39d | 3d | 0.28 | Dec-29-2024 | Dec-31-2024 | 1403/10/9 | 1403/10/11
V-7239 | GPFصحه گذاري قالب تريم اول کاور چپ و راست روي شل | 45d | 3d | 0.28 | Dec-21-2024 | Dec-23-2024 | 1403/10/1 | 1403/10/3
V-7240 | GPFصحه گذاري قالب پانچ دوسر کاور چپ و راست روي شل | 45d | 3d | 0.28 | Dec-21-2024 | Dec-23-2024 | 1403/10/1 | 1403/10/3
V-7241 | GPF صحه گذاري قالب پانچ محل بست کمربندي کاور چپ و راست روي شل | 53d | 3d | 0.28 | Dec-08-2024 | Dec-11-2024 | 1403/9/18 | 1403/9/21
V-7242 | GPF صحه گذاري قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور چپ روي شل | 52d | 5d | 0.28 | Dec-07-2024 | Dec-14-2024 | 1403/9/17 | 1403/9/24
V-7243 | GPF صحه گذاري قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور راست روي شل | 57d | 5d | 0.28 | Dec-01-2024 | Dec-08-2024 | 1403/9/11 | 1403/9/18
V-7244 | GPF صحه گذاري قالب خم براکت روي شل | 31d | 3d | 0.28 | Jan-07-2025 | Jan-12-2025 | 1403/10/18 | 1403/10/23
V-7245 | GPFشکلL صحه گذاري قالب خم براکت | 27d | 3d | 0.28 | Jan-15-2025 | Jan-19-2025 | 1403/10/26 | 1403/10/30
V-7246 | GPF صحه گذاري قالب خم براکت لوله هاي فشار هوا | 27d | 3d | 0.28 | Jan-15-2025 | Jan-19-2025 | 1403/10/26 | 1403/10/30
V-7252 | GPF صحه گذاري قالب کاتر لبه محل مهره فيتينگ کاور چپ و راست روي شل | 41d | 2d | 0.28 | Dec-28-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/8 | 1403/10/9
V-7299 | صحه گذاري قالب خم براکت بزرگ کاتاليست | 26d | 3d | 0.28 | Jan-18-2025 | Jan-20-2025 | 1403/10/29 | 1403/11/1
V-7300 | صحه گذاري قالب خم براکت کوچک کاتاليست | 26d | 3d | 0.28 | Jan-18-2025 | Jan-20-2025 | 1403/10/29 | 1403/11/1
V-7301 | صحه گذاري قالب خم براکت ورودي کاتاليست | 27d | 3d | 0.28 | Jan-15-2025 | Jan-19-2025 | 1403/10/26 | 1403/10/30
V-7377 | Back pressure صحه گذاري قالب تبديل اتصال | 42d | 3d | 0.28 | Dec-24-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/4 | 1403/10/9
V-7405 | L90 شل O اصلاح و صحه گذاري قالب فرم | 41d | 1d | 0.28 | Dec-29-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/9 | 1403/10/9
V-7452 | GPF صحه گذاري قالب لب برگردان کاسه اي ورودي و خروجي | 37d | 3d | 0.28 | Dec-30-2024 | Jan-04-2025 | 1403/10/10 | 1403/10/15
V-7453 | صحه گذاري قالب لب برگردان کاسه اي ورودي کاتاليست | 30d | 3d | 0.28 | Jan-11-2025 | Jan-15-2025 | 1403/10/22 | 1403/10/26
V-E | پايان تست و صحه گذاري قالبها | 0d | 0d | 0 |  | Mar-01-2025 |  | 1403/12/11
CF |  | 0d | 53d | 8.03 | Jan-05-2025 | Apr-07-2025
CF Design |  | 57d | 8d | 2.96 | Jan-05-2025 | Jan-13-2025
7335 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي کاتاليست | 0d | 3d | 0.49 | Jan-05-2025 | Jan-07-2025 | 1403/10/16 | 1403/10/18
7336 | طراحي فيکسچر تست نشتي کاتاليست | 0d | 3d | 0.49 | Jan-07-2025 | Jan-11-2025 | 1403/10/18 | 1403/10/22
7339 | طراحي فيکسچر کنترل فلنج ورودي کاتاليست | 25d | 2d | 0.49 | Jan-11-2025 | Jan-13-2025 | 1403/10/22 | 1403/10/24
7340 | طراحي فيکسچر کنترل فلنج خروجي کاتاليست | 25d | 2d | 0.49 | Jan-11-2025 | Jan-13-2025 | 1403/10/22 | 1403/10/24
7353 | GPF طراحي فيکسچر کنترل نهايي | 0d | 3d | 0.49 | Jan-05-2025 | Jan-07-2025 | 1403/10/16 | 1403/10/18
7354 | GPF طراحي فيکسچر تست نشتي | 0d | 3d | 0.49 | Jan-07-2025 | Jan-11-2025 | 1403/10/18 | 1403/10/22
7364 | پايان طراحي فيکسچر هاي کنترلي | 57d | 0d | 0 |  | Jan-13-2025 |  | 1403/10/24
CF Construction |  | 2d | 41d | 3.38 | Jan-29-2025 | Apr-05-2025
C-7335 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي کاتاليست | 0d | 40d | 0.56 | Jan-30-2025 | Apr-05-2025 | 1403/11/11 | 1404/1/17
C-7336 | ساخت فيکسچر تست نشتي کاتاليست | 0d | 40d | 0.56 | Jan-30-2025 | Apr-05-2025 | 1403/11/11 | 1404/1/17
C-7339 | ساخت فيکسچر کنترل فلنج ورودي کاتاليست | 25d | 17d | 0.56 | Jan-29-2025 | Feb-19-2025 | 1403/11/10 | 1403/12/1
C-7340 | ساخت فيکسچر کنترل فلنج خروجي کاتاليست | 25d | 17d | 0.56 | Jan-29-2025 | Feb-19-2025 | 1403/11/10 | 1403/12/1
C-7353 | GPF ساخت فيکسچر کنترل نهايي | 0d | 40d | 0.56 | Jan-30-2025 | Apr-05-2025 | 1403/11/11 | 1404/1/17
C-7354 | GPF ساخت فيکسچر تست نشتي | 0d | 40d | 0.56 | Jan-30-2025 | Apr-05-2025 | 1403/11/11 | 1404/1/17
C-7364 | پايان ساخت فيکسچر هاي کنترلي | 2d | 0d | 0 |  | Apr-05-2025 |  | 1404/1/17
CF Validation |  | 0d | 23d | 1.69 | Feb-19-2025 | Apr-07-2025
V-7335 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي کاتاليست | 0d | 2d | 0.28 | Apr-05-2025 | Apr-07-2025 | 1404/1/17 | 1404/1/19
V-7336 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي کاتاليست | 0d | 2d | 0.28 | Apr-05-2025 | Apr-07-2025 | 1404/1/17 | 1404/1/19
V-7339 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنج ورودي کاتاليست | 22d | 1d | 0.28 | Feb-19-2025 | Feb-22-2025 | 1403/12/1 | 1403/12/4
V-7340 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنج خروجي کاتاليست | 22d | 1d | 0.28 | Feb-19-2025 | Feb-22-2025 | 1403/12/1 | 1403/12/4
V-7353 | GPF صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | 0d | 2d | 0.28 | Apr-05-2025 | Apr-07-2025 | 1404/1/17 | 1404/1/19
V-7354 | GPF صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | 0d | 2d | 0.28 | Apr-05-2025 | Apr-07-2025 | 1404/1/17 | 1404/1/19
V-7364 | پايان صحه گذاري فيکسچر هاي کنترلي | 0d | 0d | 0 |  | Apr-07-2025 |  | 1404/1/19
PF |  | 6d | 80d | 32.26 | Nov-18-2024 | Mar-15-2025
PF Design |  | 16d | 89d | 10.85 | Nov-18-2024 | Mar-02-2025
7327 | طراحي فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنچ ورودي کاتاليست | 5d | 3d | 0.49 | Jan-28-2025 | Feb-01-2025 | 1403/11/9 | 1403/11/13
7328 | طراحي متعلقات فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنج ورودي کاتاليست | 9d | 3d | 0.49 | Feb-18-2025 | Feb-22-2025 | 1403/11/30 | 1403/12/4
7329 | طراحي فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي کاتاليست | 5d | 3d | 0.49 | Feb-04-2025 | Feb-08-2025 | 1403/11/16 | 1403/11/20
7330 | طراحي فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي کاتاليست | 5d | 5d | 0.49 | Jan-07-2025 | Jan-13-2025 | 1403/10/18 | 1403/10/24
7331 | طراحي فيکسچر مونتاژ مهره سنسور به لوله خروجي کاتاليست | 5d | 5d | 0.49 | Feb-08-2025 | Feb-13-2025 | 1403/11/20 | 1403/11/25
7332 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 7d | 4d | 0.49 | Dec-24-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/4 | 1403/10/9
7333 | GPF طراحي متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 5d | 6d | 0.49 | Feb-18-2025 | Feb-25-2025 | 1403/11/30 | 1403/12/7
7334 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 5d | 4d | 0.49 | Jan-23-2025 | Jan-28-2025 | 1403/11/4 | 1403/11/9
7342 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنج ورودي | 5d | 3d | 0.49 | Jan-13-2025 | Jan-16-2025 | 1403/10/24 | 1403/10/27
7343 | GPF طراحي فيکسچر سوراخکاري لوله مياني | 5d | 3d | 0.49 | Jan-04-2025 | Jan-07-2025 | 1403/10/15 | 1403/10/18
7344 | GPF طراحي متعلقات دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 6d | 6d | 0.49 | Feb-18-2025 | Feb-25-2025 | 1403/11/30 | 1403/12/7
7345 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي | 5d | 6d | 0.49 | Jan-16-2025 | Jan-23-2025 | 1403/10/27 | 1403/11/4
7346 | GPF طراحي فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي | 5d | 4d | 0.49 | Dec-31-2024 | Jan-04-2025 | 1403/10/11 | 1403/10/15
7347 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ مهره فشار هوا به لوله خروجي | 5d | 4d | 0.49 | Feb-13-2025 | Feb-18-2025 | 1403/11/25 | 1403/11/30
7348 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ مهره سنسور دما به کاسه اي ورودي | 5d | 4d | 0.49 | Feb-13-2025 | Feb-18-2025 | 1403/11/25 | 1403/11/30
7350 | GPF طراحي متعلقات دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس | 5d | 6d | 0.49 | Dec-24-2024 | Dec-31-2024 | 1403/10/4 | 1403/10/11
7351 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله خروجي و لوله مياني به کاتاباکس | 0d | 4d | 0.49 | Dec-24-2024 | Dec-29-2024 | 1403/10/4 | 1403/10/9
7352 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ براکتها | 6d | 4d | 0.49 | Feb-25-2025 | Mar-02-2025 | 1403/12/7 | 1403/12/12
7356 | GPF طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه کاتاباکس و لوله ورودي به فلکسيبل | 5d | 3d | 0.49 | Feb-01-2025 | Feb-04-2025 | 1403/11/13 | 1403/11/16
7454 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي به مجموعه لوله ورودي کاتاليست | 0d | 6d | 0.49 | Dec-29-2024 | Jan-05-2025 | 1403/10/9 | 1403/10/16
7455 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاسه اي خروجي به مجموعه لوله خروجي کاتاليست | 0d | 6d | 0.49 | Dec-29-2024 | Jan-05-2025 | 1403/10/9 | 1403/10/16
7456 | GPF طراحي متعلقات مربوط به فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنچ | 97d | 6d | 0.49 | Nov-18-2024 | Nov-25-2024 | 1403/8/28 | 1403/9/5
End-PF | پايان طراحي فيکسچر هاي توليدي | 16d | 0d | 0 |  | Mar-02-2025 |  | 1403/12/12
PF Construction |  | 7d | 74d | 15.78 | Nov-25-2024 | Mar-13-2025
C-7327 | ساخت فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنچ ورودي کاتاليست | 21d | 19d | 0.56 | Feb-01-2025 | Feb-23-2025 | 1403/11/13 | 1403/12/5
C-7328 | ساخت متعلقات فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنج ورودي کاتاليست | 13d | 10d | 0.56 | Feb-22-2025 | Mar-05-2025 | 1403/12/4 | 1403/12/15
C-7329 | ساخت فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي کاتاليست | 15d | 19d | 0.56 | Feb-08-2025 | Mar-02-2025 | 1403/11/20 | 1403/12/12
C-7330 | ساخت فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي کاتاليست | 42d | 14d | 0.56 | Jan-13-2025 | Jan-30-2025 | 1403/10/24 | 1403/11/11
C-7331 | ساخت فيکسچر مونتاژ مهره سنسور به لوله خروجي کاتاليست | 5d | 14d | 0.56 | Feb-25-2025 | Mar-13-2025 | 1403/12/7 | 1403/12/23
C-7332 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 51d | 19d | 0.56 | Dec-29-2024 | Jan-20-2025 | 1403/10/9 | 1403/11/1
C-7333 | GPF ساخت متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 10d | 10d | 0.56 | Feb-25-2025 | Mar-09-2025 | 1403/12/7 | 1403/12/19
C-7334 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 29d | 14d | 0.56 | Jan-28-2025 | Feb-13-2025 | 1403/11/9 | 1403/11/25
C-7338 | ساخت فيکسچر حک رديابي کاتاليست | 10d | 7d | 0.56 | Mar-02-2025 | Mar-10-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/20
C-7342 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنج ورودي | 39d | 14d | 0.56 | Jan-16-2025 | Feb-03-2025 | 1403/10/27 | 1403/11/15
C-7343 | GPF ساخت فيکسچر سوراخکاري لوله مياني | 51d | 10d | 0.56 | Jan-07-2025 | Jan-19-2025 | 1403/10/18 | 1403/10/30
C-7344 | GPF ساخت متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 10d | 10d | 0.56 | Feb-25-2025 | Mar-09-2025 | 1403/12/7 | 1403/12/19
C-7345 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي | 33d | 14d | 0.56 | Jan-23-2025 | Feb-09-2025 | 1403/11/4 | 1403/11/21
C-7346 | GPF ساخت فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي | 54d | 10d | 0.56 | Jan-04-2025 | Jan-15-2025 | 1403/10/15 | 1403/10/26
C-7347 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ مهره فشار هوا به لوله خروجي | 16d | 10d | 0.56 | Feb-18-2025 | Mar-01-2025 | 1403/11/30 | 1403/12/11
C-7348 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ مهره سنسور دما به کاسه اي ورودي | 16d | 10d | 0.56 | Feb-18-2025 | Mar-02-2025 | 1403/11/30 | 1403/12/12
C-7350 | GPF ساخت متعلقات دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس | 58d | 10d | 0.56 | Dec-31-2024 | Jan-11-2025 | 1403/10/11 | 1403/10/22
C-7351 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله خروجي و لوله مياني به کاتاباکس | 51d | 19d | 0.56 | Dec-29-2024 | Jan-20-2025 | 1403/10/9 | 1403/11/1
C-7352 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ براکتها | 6d | 10d | 0.56 | Mar-02-2025 | Mar-13-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/23
C-7355 | GPF ساخت فيکسچر حک رديابي | 10d | 7d | 0.56 | Mar-02-2025 | Mar-10-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/20
C-7356 | GPF ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه کاتاباکس و لوله ورودي به فلکسيبل | 23d | 14d | 0.56 | Feb-04-2025 | Feb-20-2025 | 1403/11/16 | 1403/12/2
C-7454 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي به مجموعه لوله ورودي کاتاليست | 32d | 20d | 0 |  |  |  | 1403/12/04
C-7455 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاسه اي خروجي به مجموعه لوله خروجي کاتاليست | 32d | 20d | 0 |  |  |  | 1403/12/04
C-7456 | GPF ساخت متعلقات مربوط به فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنچ | 97d | 1d | 0.56 | Nov-25-2024 | Nov-26-2024 | 1403/9/5 | 1403/9/6
EC -PF | پايان ساخت فيکسچر هاي توليدي | 6d | 0d | 0 |  | Mar-13-2025 |  | 1403/12/23
OutSource |  | 15d | 70d | 3.38 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025
C-OS 1 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ به کاسه اي ورودي کاتاليست | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
C-OS 2 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنج به کاسه اي خروجي | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
C-OS 3 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
C-OS 4 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه لوله خروجي و لوله مياني به کاتاباکس | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
C-OS 5 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه کاتاباکس و لوله ورودي به فلکسيبل | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
C-OS 6 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي کاتاليست به لوله | 15d | 70d | 0.56 | Dec-24-2024 | Mar-03-2025 | 1403/10/4 | 1403/12/13
PF Validation |  | 6d | 74d | 5.63 | Nov-26-2024 | Mar-15-2025
EV-PF | پايان صحه گذاري فيکسچر هاي توليدي | 6d | 0d | 0 |  | Mar-15-2025 |  | 1403/12/25
V-7327 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنچ ورودي کاتاليست | 19d | 1d | 0.28 | Feb-23-2025 | Feb-24-2025 | 1403/12/5 | 1403/12/6
V-7328 | صحه گذاري متعلقات فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنج ورودي کاتاليست | 12d | 1d | 0.28 | Mar-05-2025 | Mar-08-2025 | 1403/12/15 | 1403/12/18
V-7329 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي کاتاليست | 14d | 1d | 0.28 | Mar-02-2025 | Mar-03-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/13
V-7330 | صحه گذاري فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي کاتاليست | 35d | 1d | 0.28 | Feb-01-2025 | Feb-01-2025 | 1403/11/13 | 1403/11/13
V-7331 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مهره سنسور به لوله خروجي کاتاليست | 6d | 1d | 0.28 | Mar-15-2025 | Mar-15-2025 | 1403/12/25 | 1403/12/25
V-7332 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 42d | 1d | 0.28 | Jan-20-2025 | Jan-21-2025 | 1403/11/1 | 1403/11/2
V-7333 | GPF صحه گذاري متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 10d | 1d | 0.28 | Mar-09-2025 | Mar-10-2025 | 1403/12/19 | 1403/12/20
V-7334 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست | 26d | 1d | 0.28 | Feb-15-2025 | Feb-15-2025 | 1403/11/27 | 1403/11/27
V-7342 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنج ورودي | 33d | 1d | 0.28 | Feb-03-2025 | Feb-04-2025 | 1403/11/15 | 1403/11/16
V-7343 | GPF صحه گذاري فيکسچر سوراخکاري لوله مياني | 42d | 1d | 0.28 | Jan-19-2025 | Jan-20-2025 | 1403/10/30 | 1403/11/1
V-7344 | GPF صحه گذاري متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني | 10d | 1d | 0.28 | Mar-09-2025 | Mar-10-2025 | 1403/12/19 | 1403/12/20
V-7345 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي | 28d | 1d | 0.28 | Feb-09-2025 | Feb-11-2025 | 1403/11/21 | 1403/11/23
V-7346 | GPF صحه گذاري فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي | 44d | 1d | 0.28 | Jan-15-2025 | Jan-18-2025 | 1403/10/26 | 1403/10/29
V-7347 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مهره فشار هوا به لوله خروجي | 15d | 1d | 0.28 | Mar-02-2025 | Mar-02-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/12
V-7348 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مهره سنسور دما به کاسه اي ورودي | 15d | 1d | 0.28 | Mar-02-2025 | Mar-03-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/13
V-7350 | GPF صحه گذاري متعلقات دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس | 47d | 1d | 0.28 | Jan-11-2025 | Jan-12-2025 | 1403/10/22 | 1403/10/23
V-7351 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله خروجي و لوله مياني به کاتاباکس | 42d | 1d | 0.28 | Jan-20-2025 | Jan-21-2025 | 1403/11/1 | 1403/11/2
V-7352 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکتها | 6d | 1d | 0.28 | Mar-15-2025 | Mar-15-2025 | 1403/12/25 | 1403/12/25
V-7356 | GPF صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه کاتاباکس و لوله ورودي به فلکسيبل | 21d | 1d | 0.28 | Feb-22-2025 | Feb-22-2025 | 1403/12/4 | 1403/12/4
V-7454 | صحه گذاری فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي به مجموعه لوله ورودي کاتاليست | 32d | 1d | 0
V-7455 | صحه گذاری فيکسچر مونتاژ کاسه اي خروجي به مجموعه لوله خروجي کاتاليست | 32d | 1d | 0
V-7456 | GPF صحه گذاري متعلقات مربوط به فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنچ | 79d | 1d | 0.28 | Nov-26-2024 | Nov-27-2024 | 1403/9/6 | 1403/9/7
Validation Product And Process |  | 0d | 105d | 6.27 | Oct-27-2024 | Apr-09-2025
Supply of semi-finished parts |  | 3d | 84d | 5.35 | Oct-27-2024 | Feb-24-2025
C-7378 | تامين لوله هاي فشار | 3d | 40d | 0.42 | Dec-28-2024 | Feb-24-2025 | 1403/10/8 | 1403/12/6
C-7379 | تامين بست کمربندي | 3d | 40d | 0.42 | Dec-28-2024 | Feb-24-2025 | 1403/10/8 | 1403/12/6
C-7380 | تامين فلنچ هاي ورودي و خروجي | 3d | 40d | 0.42 | Dec-28-2024 | Feb-24-2025 | 1403/10/8 | 1403/12/6
C-7388 | تامين محموله الياف سراميکي (کاور) از تامين کنندگان | 10d | 40d | 0.49 | Dec-17-2024 | Feb-15-2025 | 1403/9/27 | 1403/11/27
C-7390 | آماده سازي محموله مونوليت و مت | 0d | 50d | 0.7 | Oct-27-2024 | Dec-15-2024 | 1403/8/6 | 1403/9/25
C-7398 | تامين محموله بست شاخکدار | 10d | 40d | 0.49 | Dec-17-2024 | Feb-15-2025 | 1403/9/27 | 1403/11/27
C-7400 | حمل مونوليت و مت | 0d | 20d | 0.7 | Dec-16-2024 | Jan-12-2025 | 1403/9/26 | 1403/10/23
C-7408 | تامين محموله مهره سنسور و فتينگ | 10d | 40d | 0.49 | Dec-17-2024 | Feb-15-2025 | 1403/9/27 | 1403/11/27
C-7410 | تامين محموله خريد پيچ ها | 10d | 40d | 0.49 | Dec-17-2024 | Feb-15-2025 | 1403/9/27 | 1403/11/27
C-7418 | تحويل مت و مونوليت از گمرک | 0d | 10d | 0.21 | Jan-13-2025 | Jan-27-2025 | 1403/10/24 | 1403/11/8
C-7420 | تامين محموله شلنگ نخ دار | 10d | 40d | 0.49 | Dec-17-2024 | Feb-15-2025 | 1403/9/27 | 1403/11/27
C-7430 | تامين مواد و قطعات نيم ساخته | 3d | 0d | 0 |  | Feb-24-2025 |  | 1403/12/6
Off tools Sample |  | 0d | 18d | 0.92 | Mar-02-2025 | Apr-09-2025
Prd1 | توليد نمونه اوليه کاتاليست | 0d | 1d | 0.42 | Mar-02-2025 | Mar-02-2025 | 1403/12/12 | 1403/12/12
Prd2 | توليد يک روز خط | 0d | 2d | 0.49 | Apr-07-2025 | Apr-09-2025 | 1404/1/19 | 1404/1/21