## Sheet1
نام پروژه | کد ساخت | عنوان درخواست | روش ساخت | شروع برنامه ریزی | پایان برنامه ریزی | شروع برنامه ریزی(میلادی) | پایان برنامه ریزی(میلادی) | شروع واقعی | پایان واقعی | شروع واقعی(میلادی) | پایان واقعی(میلادی) | طراحی | خرید مواد اولیه | برشکاری | تراشکاری منوال | تراشکاری CNC | فرز منوال | فزرکاری CNC | مونتاژ نهایی | CMM/Accept | پیشرفت ساخت | پیشرفت کل
Lamari Echo | 8181 | ساخت فیکسچر تست نشتی فلومتری مجموعه منبع انتهایی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/15 | 2025-06-29 | 2025-09-06 | 1404/04/08 | 1404/06/15 | 2025-06-29 | 2025-09-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8180 | ساخت فیکسچر کنترل خم و فارسی بر لوله خروجی مجموعه منبع انتهایی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/15 | 2025-06-29 | 2025-09-06 | 1404/04/08 | 1404/06/15 | 2025-06-29 | 2025-09-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8388 | فیکسچر تست نشتی انباره میانی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8178 | ساخت فیکسچر کنترل خم لوله خروجی مجموعه منبع میانی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8173 | ساخت فیکسچر کنترل خم لوله ورودی و خروجی مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8163 | فیکسچر مونتاژ نهایی +پایه براکت و آویز ها مجموعه منبع انتهایی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8161 | فیکسچر مونتاژ نهایی مجموعه منبع میانی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8158 | فیکسچر مونتاژ فلنچ به لوله خروجی مجموعه منبع میانی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8149 | فیکسچر مونتاژ نهایی مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8175 | ساخت فیکسچر کنترل آویز ها ی مجموعه اگزوز لاماری اکو | طراحی | 1404/05/18 | 1404/06/03 | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 1404/05/18 | 1404/06/03 | 2025-08-09 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8182 | ساخت فیکسچر کنترل نهایی مجموعه منبع انتهایی لاماری اکو | طراحی | 1404/05/21 | 1404/06/20 | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 1404/05/21 | 1404/06/25 | 2025-08-12 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8388 | فیکسچر تست نشتی منبع میانی لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/21 | 1404/06/15 | 2025-08-12 | 2025-09-06 | 1404/05/21 | 1404/06/05 | 2025-08-12 | 2025-08-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8325 | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/20 | 1404/06/20 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 1404/05/20 | 1404/06/16 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8323 | ساخت فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/20 | 1404/06/20 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 1404/05/20 | 1404/06/16 | 2025-08-11 | 2025-09-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8327 | فیکسچر مونتاژ کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/06/16 | 1404/07/25 | 2025-09-07 | 2025-10-17 | 1404/06/16 | 1404/06/25 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8153 | فیکسچر مونتاژ براکت، آویز و تقویتی آویز مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/06/16 | 1404/07/30 | 2025-09-07 | 2025-10-22 | 1404/06/16 | 1404/06/25 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8176 | ساخت فیکسچر تست نشتی فلومتری مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | طراحی | 1404/04/08 | 1404/06/12 | 2025-06-29 | 2025-09-03 | 1404/06/16 | 1404/06/25 | 2025-09-07 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8179 | ساخت فیکسچر کنترل نهایی مجموعه منبع میانی لاماری اکو | طراحی | 1404/05/25 | 1404/06/20 | 2025-08-16 | 2025-09-11 | 1404/05/25 | 1404/06/25 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8177 | ساخت فیکسچر کنترل نهایی مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | طراحی | 1404/05/25 | 1404/06/22 | 2025-08-16 | 2025-09-13 | 1404/05/25 | 1404/06/25 | 2025-08-16 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8157 | فیکسچر مونتاژ پیچ به فلنچ مجموعه منبع میانی لاماری اکو | طراحی | 1404/05/11 | 1404/06/15 | 2025-08-02 | 2025-09-06 | 1404/05/11 | 1404/06/25 | 2025-08-02 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8155 | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ ورودی (دومنظوره) مجموعه منبع میانی لاماری اکو | طراحی | 1404/05/11 | 1404/06/15 | 2025-08-02 | 2025-09-06 | 1404/05/11 | 1404/06/25 | 2025-08-02 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8148 | فیکسچر خال جوش فلنچ به لوله خروجی مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | طراحی | 1404/05/15 | 1404/06/20 | 2025-08-06 | 2025-09-11 | 1404/05/15 | 1404/06/25 | 2025-08-06 | 2025-09-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8145 | فیکسچر دورجوش فلنچ به لوله ورودی مجموعه فلکسیبل (چند منظوره) مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | طراحی | 1404/05/20 | 1404/06/20 | 2025-08-11 | 2025-09-11 | 1404/05/20 | 1404/06/30 | 2025-08-11 | 2025-09-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8144 | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ ورودی مجموعه فلکسیبل لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/27 | 1404/06/20 | 2025-08-18 | 2025-09-11 | 1404/05/27 | 1404/06/30 | 2025-08-18 | 2025-09-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8370 | ساخت فیکسچر مونتاژ براکت های کاور حرارتی کاتالیست لاماری اکو | طراحی | 1404/06/16 | 1404/07/20 | 2025-09-07 | 2025-10-12 | 1404/06/16 |  | 2025-09-07 |  | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.25% | 25%
Lamari Echo | 8339 | گیج کنترل دهانه شل کاتالیست لاماری اکو در مرحله جازنی مت و مونولیت به شل | نمونه شاهد | 1404/05/29 | 1404/07/30 | 2025-08-20 | 2025-10-22 | 1404/05/29 |  | 2025-08-20 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 96.25% | 97%
Lamari Echo | 8334 | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی کاتالیست لاماری اکو | طراحی | 1404/06/16 | 1404/07/25 | 2025-09-07 | 2025-10-17 | 1404/05/25 | 1404/06/28 | 2025-08-16 | 2025-09-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8332 | فیکسچر مونتاژ براکت ها به مجموعه کاتالیست لاماری اکو | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/25 | 2025-08-25 | 2025-10-17 | 1404/06/03 |  | 2025-08-25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 70%
Lamari Echo | 8331 | فیکسچر مونتاژ نهایی کاتالیست لاماری اکو | طراحی | 1404/06/05 | 1404/07/25 | 2025-08-27 | 2025-10-17 | 1404/06/05 |  | 2025-08-27 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 43.75% | 55%
Lamari Echo | 8329 | فیکسچر جوش پیچ به فلنچ خروجی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/25 | 1404/07/25 | 2025-08-16 | 2025-10-17 | 1404/05/25 | 1404/06/28 | 2025-08-16 | 2025-09-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8328 | فیکسچر دورجوش کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/06/16 | 1404/07/28 | 2025-09-07 | 2025-10-20 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 55%
Lamari Echo | 8326 | فیکسچر دورجوش کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/06/16 | 1404/07/28 | 2025-09-07 | 2025-10-20 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 55%
Lamari Echo | 8322 | ساخت فیکسچر کنترل نهایی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/05/22 | 1404/07/28 | 2025-08-13 | 2025-10-20 | 1404/05/22 | 1404/06/28 | 2025-08-13 | 2025-09-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 7822 | ساخت فیکسچر مونتاژی مجموعه لوله فلکسیبل جلویی اگزوز لاماری اِکو | طراحی | 1403/12/20 | 1404/12/25 | 2025-03-11 | 2026-03-16 | 1403/12/20 | 1404/12/25 | 2025-03-11 | 2026-03-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 7821 | ساخت فیکسچر مونتاژی مجموعه منبع میانی اگزوز لاماری اِکو | نمونه شاهد | 1403/12/20 | 1404/12/25 | 2025-03-11 | 2026-03-16 | 1403/12/20 | 1404/12/25 | 2025-03-11 | 2026-03-16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lamari Echo | 8448 | ساخت فیکسچر مونتاژ براکت های کاور حرارتی خروجی کاتالیست لاماری اکو | نمونه شاهد | 1404/07/19 | 1404/07/22 | 2025-10-11 | 2025-10-14 | 1404/07/19 | 1404/07/22 | 2025-10-11 | 2025-10-14 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7852 | فیکسچر جوش پیچ به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/25 | 1404/07/15 | 2025-09-16 | 2025-10-07 | 1404/06/25 | 1404/07/04 | 2025-09-16 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7886 | فیکسچر کنترل نهایی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/05/25 | 1404/07/15 | 2025-08-16 | 2025-10-07 | 1404/05/25 | 1404/07/29 | 2025-08-16 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7848 | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/07/05 | 1404/07/25 | 2025-09-27 | 2025-10-17 | 1404/07/05 | 1404/08/06 | 2025-09-27 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7853 | فیکسچر مونتاژ کاسه ای خروجی به فلنچ خروجی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/18 | 1404/07/15 | 2025-09-09 | 2025-10-07 | 1404/06/18 | 1404/07/29 | 2025-09-09 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7885 | فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/06/30 | 1404/07/15 | 2025-09-21 | 2025-10-07 | 1404/07/07 | 1404/07/29 | 2025-09-29 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7851 | فیکسچر دورجوش از بیرون کاسه ای ورودی به فلنچ ورودی کاتالیست Xb1-دورجوش دستی با بلبرینگ کف گرد | نمونه شاهد |  | 1404/07/12 |  | 2025-10-04 |  | 1404/08/03 |  | 2025-10-25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 85%
XB1 | 8440 | ساخت فیکسچر حک و شناسایی و ردیابی کاتالیست XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/30 |  | 2025-09-21 |  | 1404/08/03 |  | 2025-10-25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7847 | فیکسچر رباتیک درزجوش پوسته‌های خارجی ورودی کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/07/19 | 1404/08/03 | 2025-10-11 | 2025-10-25 | 1404/07/19 |  | 2025-10-11 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | -100% | 62.5% | 70%
XB1 | 7845 | فیکسچر رباتیک درزجوش پوسته های داخلی ورودی کاتالیست XB1 | طراحی | [5 empty] | 1404/08/04 |  | 2025-10-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7854 | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به کاتاباکس کاتالیست XB1 | طراحی | [5 empty] | 1404/08/04 |  | 2025-10-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7866 | فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودی و خروجی به فلکسیبل قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/07/15 |  | 2025-10-07 |  | 1404/07/05 |  | 2025-09-27 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7865 | فیکسچر مونتاژ فلنچ خروجی به لوله خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی |  | 1404/07/03 |  | 2025-09-25 |  | 1404/07/03 |  | 2025-09-25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7862 | فیکسچر سوراخکاری محل مهره سنسور قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 1404/06/03 | 1404/07/04 | 2025-08-25 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7890 | فیکسچر کنترلی آویز و کمک آویز قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/04/21 | 1404/06/03 | 2025-07-12 | 2025-08-25 | 1404/04/21 | 1404/06/03 | 2025-07-12 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7867 | فیکسچر مونتاژ آویز و کمک آویزها قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/20 | 2025-09-13 | 2025-10-12 | 1404/06/22 | 1404/07/29 | 2025-09-13 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7888 | فیکسچر کنترل نهایی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/15 | 2025-09-13 | 2025-10-07 | 1404/06/22 | 1404/07/29 | 2025-09-13 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7887 | فیکسچر تست نشتی فلومتری قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد | 1404/06/10 | 1404/06/22 | 2025-09-01 | 2025-09-13 | 1404/06/10 | 1404/06/22 | 2025-09-01 | 2025-09-13 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7860 | فیکسچر مونتاژ فلنچ ورودی به لوله ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 2025-09-06 | 2025-10-07 | 1404/06/15 | 1404/08/06 | 2025-09-06 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7889 | فیکسچر کنترلی خم لوله ورودی و خروجی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | 1404/06/29 | 1404/07/05 | 2025-09-20 | 2025-09-27 | 1404/06/29 | 1404/08/06 | 2025-09-20 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8340 | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/28 |  | 2025-09-19 |  | 1404/06/28 |  | 2025-09-19 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8140 | فیکسچر مونتاژ فلنچ به کاسه ای ورودی (فلنچ پیچ خورده) XB1 GPF | طراحی | 1404/06/11 | 1404/07/20 | 2025-09-02 | 2025-10-12 | 1404/06/11 | 1404/08/06 | 2025-09-02 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8184 | فیکسچر کنترل خم آویز ها و تقویتی ها GPF | طراحی | 1404/04/21 | 1404/06/20 | 2025-07-12 | 2025-09-11 | 1404/04/31 | 1404/06/03 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8169 | فیکسچر مونتاژ کاسه ورودی و خروجی به سایلنسر (عمودی) XB1 GPF | طراحی | 1404/06/24 | 1404/07/02 | 2025-09-15 | 2025-09-24 | 1404/06/24 | 1404/07/04 | 2025-09-15 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8139 | فیکسچر مونتاژ فلنچ به لوله خروجی XB1 GPF | طراحی | 1404/06/22 | 1404/07/20 | 2025-09-13 | 2025-10-12 | 1404/06/22 | 1404/07/04 | 2025-09-13 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8188 | فیکسچر کنترل خم لوله های فشار GPF | طراحی | 1404/04/31 | 1404/05/25 | 2025-07-22 | 2025-08-16 | 1404/04/31 | 1404/06/03 | 2025-07-22 | 2025-08-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8167 | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی چپ منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 1404/06/03 | 1404/07/06 | 2025-08-25 | 2025-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8166 | فیکسچر مونتاژ لوله توری به درب داخلی راست منبع XB1 GPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/07/15 | 2025-08-25 | 2025-10-07 | 1404/06/03 | 1404/07/06 | 2025-08-25 | 2025-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8187 | فیکسچر کنترل نهاییGPF | طراحی | 1404/05/25 | 1404/07/15 | 2025-08-16 | 2025-10-07 | 1404/05/25 | 1404/07/29 | 2025-08-16 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8185 | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی GPF | طراحی | 1404/06/11 | 1404/07/15 | 2025-09-02 | 2025-10-07 | 1404/06/11 | 1404/07/29 | 2025-09-02 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8170 | فیکسچر مونتاژ نهایی+آویز و تقویتی+لوله های فشار XB1 GPF | طراحی | 1404/06/30 | 1404/07/25 | 2025-09-21 | 2025-10-17 | 1404/06/30 | 1404/07/29 | 2025-09-21 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8168 | فیکسچر جازنی اسکلت در سایلنسر XB1 GPF | طراحی | 1404/06/27 | 1404/07/10 | 2025-09-18 | 2025-10-02 | 1404/06/27 | 1404/07/29 | 2025-09-18 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8186 | فیکسچر تست نشتی فلومتریGPF | طراحی | 1404/07/01 | 1404/07/20 | 2025-09-23 | 2025-10-12 | 1404/07/01 |  | 2025-09-23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | -100% | 43.75% | 55%
XB1 | 8189 | فیکسچر کنترل خم لوله خم دار داخلی سایلنسرGPF | طراحی | 1404/06/03 | 1404/06/30 | 2025-08-25 | 2025-09-21 | 1404/06/18 | 1404/08/06 | 2025-09-09 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8142 | فیکسچر مونتاژ کاسه ای ورودی و خروجی به شل +جوش براکت XB1 GPF | طراحی | 1404/07/05 | 1404/07/25 | 2025-09-27 | 2025-10-17 | 1404/07/05 | 1404/08/06 | 2025-09-27 | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8164 | فیکسچر دورجوش کاسه ای ورودی و خروجی به شل XB1 GPF | طراحی | 1404/07/04 | 1404/07/25 | 2025-09-26 | 2025-10-17 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -100% | 0% | 0%
XB1 | 8141 | فیکسچر دورجوش فلنچ به کاسه ای ورودی (بلبرینگ کف گرد) XB1 GPF | نمونه شاهد |  | 1404/07/05 |  | 2025-09-27 |  | 1404/08/03 |  | 2025-10-25 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8137 | نافی دو منظوره با فیدلیتی پرایم جهت فیکسچر مونتاژ پیچ به فلنچ XB1 GPF | طراحی | 1404/07/16 | 1404/07/25 | 2025-10-08 | 2025-10-17 | 1404/07/16 | 1404/07/29 | 2025-10-08 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8441 | ساخت فیکسچر حک و شناسایی و ردیابی لوله فلکسیبل دار XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/08/05 |  | 2025-10-27 |  | 1404/08/04 |  | 2025-10-26 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8442 | ساخت فیکسچر حک و شناسایی و ردیابی مجموعه GPF و سایلنسر XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/08/05 |  | 2025-10-27 |  | 1404/08/04 |  | 2025-10-26 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7845 | فیکسچر رباتیک درزجوش پوسته های داخلی ورودی کاتالیست XB1 | طراحی | [5 empty] | 1404/08/06 |  | 2025-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7864 | فیکسچر مونتاژ مهره سنسور به مجموعه ورودی قطعه لوله فلکسیبل دار XB1 | طراحی | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | -100%
XB1 | 7846 | فیکسچر مونتاژ مهر سنسور به پوسته خارجی ورودی پایینی کاتالیست XB1 | طراحی | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | -100%
XB1 | 8218 | شابلون تفکیک سنبه های پانچ , قالب پانچ مشبک درب های داخلی الیت و XB1 (جهت خارج کردن سنبه های اضافی برای هر قطعه) | نمونه شاهد |  | 1404/04/26 |  | 2025-07-17 |  | 1404/05/07 |  | 2025-07-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8057 | فیکسچر مونتاژ نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 2025-08-30 | 2025-10-07 | 1404/06/08 | 1404/07/06 | 2025-08-30 | 2025-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7765 | ساخت فیکسچر (آهنگری) منبع انتهایی Fidelity - XB1 | نمونه شاهد |  | 1403/12/15 |  | 2025-03-06 |  | 1403/12/15 |  | 2025-03-06 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8060 | فیکسچر مونتاژ واشر به آویز منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/07/05 |  | 2025-09-27 |  | 1404/06/28 |  | 2025-09-19 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8044 | فیکسچر کنترل لوله داخلی S شکل منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/01 | 1404/05/25 | 2025-07-23 | 2025-08-16 | 1404/05/01 |  | 2025-07-23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8056 | فیکسچر مونتاژ اسکلت داخلی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/05/07 | 1404/05/25 | 2025-07-29 | 2025-08-16 | 1404/05/07 | 1404/05/21 | 2025-07-29 | 2025-08-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8340 | رینگی کلاف جهت انجام فرآیند فرم دهی و نقطه جوش پوسته الیت و بایکX7 و XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/06/25 |  | 2025-09-16 |  | 1404/06/28 |  | 2025-09-19 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8058 | فیکسچر مونتاژ لوله به فلنچ منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 2025-08-30 | 2025-10-07 | 1404/06/08 | 1404/07/04 | 2025-08-30 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7868 | فیکسچر مونتاژ فلنچ ورودی به لوله ورودی انباره انتهایی XB1 | طراحی | 1404/06/08 | 1404/07/15 | 2025-08-30 | 2025-10-07 | 1404/06/08 | 1404/07/04 | 2025-08-30 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8045 | فیکسچر کنترل خم لوله خروجی و فارسی بر لوله چپ و راست منبع خم لوله ورودی انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 2025-09-06 | 2025-10-07 | 1404/06/15 | 1404/07/04 | 2025-09-06 | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8048 | فیکسچر کنترل نهایی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 2025-09-06 | 2025-10-07 | 1404/06/15 | 1404/07/29 | 2025-09-06 | 2025-10-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8061 | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | نمونه شاهد |  | 1404/04/20 |  | 2025-07-11 |  | 1404/08/03 |  | 2025-10-25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 8047 | فیکسچر تست نشتی فلومتری منبع انتهایی فیدلیتی XB1 | طراحی | 1404/06/15 | 1404/07/15 | 2025-09-06 | 2025-10-07 |  | 1404/07/04 |  | 2025-09-26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -100% | 100% | 100%
XB1 | 7856 | فیکسچر مونتاژ براکت ورودی و براکت روی شل کاتالیست XB1 | طراحی | 1404/07/16 | 1404/08/05 | 2025-10-08 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | -100% | 62.5% | 70%