## data
total | Mr. Shafiei | Mr.Akbari | Mr.Bahmani | Mr.Alizadeh | Ms.Abbaszadeh | Mr.Karimi | Mr.Rezazadeh | Mr.Haji | نام نفرات
14 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | Activities
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In progress
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delay
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allowed delay
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | On time
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahead of schedule | -6
3 |  |  |  |  | W4 | W3 | W2 | W1 | Weekly Efficiency
[5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0%

## Lamari
Form Code:: | Project Weekly Report
Revision Date:
# Revision:00
| Project manager | Project Name | Meeting date | Client name |  | Project deadline
| Mr. Bahmani | مدارک فنی لاماری | 1404/07/14 | Bahman Khodro
Total activities | Health |  | % Complete |  |  | % Variance
23 | Good |  | 20%
Status | Activity Name | Resource Name | Planned | Actual | %complete | Description
In Progress | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 1404/07/15 | 100%
In Progress | DFMEA | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | N/A | 0%
In Progress | Test plan | Mr.Rezazadeh | 1404/07/24 | N/A | 0%
In Progress | برنامه کنترل (Final) | Mr.Haji | After Test Plan | N/A | 0%
In Progress | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | گزارش بازرسی ابعادی و چشمی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | لیست تجهیزات، ماشین آلات و قالب‌های تولید | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | N/A | 0%
On Time | دیتا شیت | Mr.Bahmani | Ok |  | 100%
In Progress | آدیت محصول | Mr.Haji | جهت اطلاع در یک روز خط | N/A | 0%
In Progress | گزارش تاییدیه گیج‌ها | Mr.Haji | 1404/07/21 | N/A | 0%
On Time | لیست دوباره کاری | Mr.Bahmani | Ok |  | 100%
On Time | سوابق مشکلات کیفی | Mr.Haji | Ok |  | 100%
In progress | FMEA-RW | Mr.Karimi | 1404/07/21 | N/A | 0%
On Time | گزارش کالیبراسیون | Mr.Karimi | Ok |  | 100%
In Progress | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/19 | N/A | 0%
In Progress | JES | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | N/A | 0%
On Time | برنامه کنترل و تست پلن پیمانکاران | Mr.Haji | Ok |  | 100%
In Progress | PSW | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | N/A | 0%
In Progress | طرح جانمایی | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | کارت برش | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | طرح بسته بندی قطعات نیمه ساخته | Mr.Akbari | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | دستورالعمل کار با فیکسچر کنترلی (اپراتور) | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | N/A | 0%
In Progress | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | N/A | 0%
In Progress | نقشه داخلی | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | N/A | 0%

## Sheet1
Status | Activity Name | Resource Name | Planned | Planned(Miladi) | Actual | Actual(Miladi) | %complete | Description
In Progress | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 | 1404/07/15 | 2025/10/6
In Progress | DFMEA | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | 2025/10/10
In Progress | Test plan | Mr.Rezazadeh | 1404/07/24 | 2025/10/15
In Progress | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | گزارش بازرسی ابعادی و چشمی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | لیست تجهیزات، ماشین آلات و قالب‌های تولید | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6
In Progress | گزارش تاییدیه گیج‌ها | Mr.Haji | 1404/07/21 | 2025/10/12
In progress | FMEA-RW | Mr.Karimi | 1404/07/21 | 2025/10/12
In Progress | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/19 | 2025/10/10
In Progress | JES | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | PSW | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | 2025/10/10
In Progress | طرح جانمایی | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | کارت برش | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | طرح بسته بندی قطعات نیمه ساخته | Mr.Akbari | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | دستورالعمل کار با فیکسچر کنترلی (اپراتور) | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025/10/11
In Progress | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | 2025/10/21
In Progress | نقشه داخلی | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025/10/11