## data
total | Mr.Bahmani | Mr.Alizadeh | Ms.Abbaszadeh | Mr.Karimi | Mr.Rezazadeh | Mr.Haji | نام نفرات
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Activities
10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | In progress
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Delay
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Allowed delay
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | On time
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ahead of schedule | -6
10 |  |  | W4 | W3 | W2 | W1 | Weekly Efficiency
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0%

## Fidelity Elite
Form Code:: | Project Weekly Report
Revision Date:
# Revision:00
| Project manager | Project Name | Meeting date |  | Client name |  |  | Project deadline
| Mr. Bahmani | Respect front and Rear Muffler | 1404/07/06 |  | Bahman Khodro |  |  | 1404/07/21
Total activities | Health |  | % Complete |  |  |  |  | % Variance
14 | Good |  | 42.86%
Status | Activity Name | Resource Name | Planned | Planned(Miladi) | Actual | Actual(Miladi) | %complete | Description
Inprogress | نقشه دو بعدی میانی و انتهایی | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/08 | 2025/9/29 | 100%
Inprogress | OPC مجموعه میانی و انتهایی | Mr.Alizadeh | 14047/07/07 |  | N/A |  | 50% | در تاریخ 1404/07/09 مهندس علیزاده، opc منبع انتهایی را ارسال کردند و اذعان داشتند: منبع میانی ریسپکت به دلیل نداشتن اطلاعات تا مورخ 1404/07/12 تکمیل و ارسال می گردد. , 50% تسک ایشان تا تاریخ 1404/07/09 پیش رفته است.
Inprogress | مشخصات مهم محصول و FEMA | Mr.Karimi | 1404/07/14 | 2025/10/5 | N/A |  | 50% | مدارک مشخصه های مهم محصول انباره میانی و انتهایی در تاریخ 1404/07/09 توسط مهندس کریمی فرستاده شد FMEA مانده که منوط به داشتن تهیه مدرک OPC می‌باشد.
Inprogress | BOM | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/08 | 2025/9/29 | 100%
Inprogress | سوابق کیفی برگشتی QIR | Mr.Haji | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 100%
Inprogress | طرح کنترل CP | Mr.Haji | 1404/07/21 | 2025/10/12 | N/A |  | 0%
Inprogress | تهیه تجهیزات لیست تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | لیست کنترل | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | نتایج کنترل ابعادی Data Sheet | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | آنالیز مواد | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | Gantt Chart | Mr.Rezazadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | FPC,SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%
Inprogress | طرح دوباره کاری | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025/10/6 | N/A |  | 0%

## Sheet2
2025/9/28 | 2025/9/29
2025/10/5
2025/9/28 | 2025/9/29
2025/9/28 | 2025/9/28
2025/10/12
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6
2025/10/6

## Sheet1
Status | Activity Name | Resource Name | Planned | Planned(Miladi) | Actual | Actual(Miladi) | %complete | Description
Inprogress | نقشه دو بعدی میانی و انتهایی | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/08 | 2025/9/29 | 1
Inprogress | OPC مجموعه میانی و انتهایی | Mr.Alizadeh | 14047/07/07 |  |  |  | 0.5 | در تاریخ 1404/07/09 مهندس علیزاده، opc منبع انتهایی را ارسال کردند و اذعان داشتند: منبع میانی ریسپکت به دلیل نداشتن اطلاعات تا مورخ 1404/07/12 تکمیل و ارسال می گردد. , 50% تسک ایشان تا تاریخ 1404/07/09 پیش رفته است.
Inprogress | مشخصات مهم محصول و FEMA | Mr.Karimi | 1404/07/14 | 2025/10/5 |  |  | 0.5 | مدارک مشخصه های مهم محصول انباره میانی و انتهایی در تاریخ 1404/07/09 توسط مهندس کریمی فرستاده شد FMEA مانده که منوط به داشتن تهیه مدرک OPC می‌باشد.
Inprogress | BOM | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/08 | 2025/9/29 | 1
Inprogress | سوابق کیفی برگشتی QIR | Mr.Haji | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1404/07/07 | 2025/9/28 | 1
Inprogress | طرح کنترل CP | Mr.Haji | 1404/07/21 | 2025/10/12 |  |  | 0
Inprogress | تهیه تجهیزات لیست تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | لیست کنترل | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | نتایج کنترل ابعادی Data Sheet | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | آنالیز مواد | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | Gantt Chart | Mr.Rezazadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | FPC,SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0
Inprogress | طرح دوباره کاری | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025/10/6 |  |  | 0