## Sheet1
Status | Activity Name | Resource Name | Planned(Miladi) | Actual(Miladi) | %complete | Description
Inprogress | نقشه دو بعدی میانی و انتهایی | Mr.Bahmani | 2025/9/28 | 2025/9/29 | 100%
Inprogress | OPC مجموعه میانی و انتهایی | Mr.Alizadeh |  |  | 50% | در تاریخ 1404/07/09 مهندس علیزاده، opc منبع انتهایی را ارسال کردند و اذعان داشتند: منبع میانی ریسپکت به دلیل نداشتن اطلاعات تا مورخ 1404/07/12 تکمیل و ارسال می گردد. , 50% تسک ایشان تا تاریخ 1404/07/09 پیش رفته است.
Inprogress | مشخصات مهم محصول و FEMA | Mr.Karimi | 2025/10/5 |  | 50% | مدارک مشخصه های مهم محصول انباره میانی و انتهایی در تاریخ 1404/07/09 توسط مهندس کریمی فرستاده شد FMEA مانده که منوط به داشتن تهیه مدرک OPC می‌باشد.
Inprogress | BOM | Mr.Bahmani | 2025/9/28 | 2025/9/29 | 100%
Inprogress | سوابق کیفی برگشتی QIR | Mr.Haji | 2025/9/28 | 2025/9/28 | 100%
Inprogress | طرح کنترل CP | Mr.Haji | 2025/10/12 |  | 0%
Inprogress | تهیه تجهیزات لیست تولیدی | Mr.Alizadeh | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | لیست کنترل | Mr.Haji | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | Layout | Ms.Abbaszadeh | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | نتایج کنترل ابعادی Data Sheet | Mr.Bahmani | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | آنالیز مواد | Mr.Haji | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | Gantt Chart | Mr.Rezazadeh | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | FPC,SOS | Ms.Abbaszadeh | 2025/10/6 |  | 0%
Inprogress | طرح دوباره کاری | Mr.Bahmani | 2025/10/6 |  | 0%