## Sheet1
ProjectName | تاریخ جلسه | Status | Activity Name | Resource Name | Planned | Planned(Miladi) | Actual | Actual(Miladi) | %complete | Description
Respect | 1404/07/06 |  | نقشه دو بعدی میانی و انتهایی | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025-09-29 | 1404/07/08 | 2025-09-30 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | OPC مجموعه میانی و انتهایی | Mr.Alizadeh | 1404/07/07 | 2025-09-29 | 1404/07/10 | 2025-10-02 | 100% | در تاریخ 1404/07/09 مهندس علیزاده، opc منبع انتهایی را ارسال کردند و اذعان داشتند: منبع میانی ریسپکت به دلیل نداشتن اطلاعات تا مورخ 1404/07/12 تکمیل و ارسال می گردد. , 50% تسک ایشان تا تاریخ 1404/07/09 پیش رفته است. و در تاریخ 1404/07/10 هم ایشان OPC محصول منبع میانی را تکمیل نمودند.
Respect | 1404/07/06 |  | مشخصات مهم محصول | Mr.Karimi | 1404/07/14 | 2025-10-06 | 1404/07/09 | 2025-10-01 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | FEMA | Mr.Karimi | 1404/07/14 | 2025-10-06 | 1404/07/13 | 2025-10-05 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | BOM | Mr.Bahmani | 1404/07/07 | 2025-09-29 | 1404/07/08 | 2025-09-30 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | سوابق کیفی برگشتی QIR | Mr.Haji | 1404/07/07 | 2025-09-29 | 1404/07/07 | 2025-09-29 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | طرح کنترل CP حین تولید | Mr.Haji | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 1404/07/19 | 2025-10-11 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | تهیه تجهیزات لیست تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/29 | 2025-10-21 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | لیست کنترل | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/10 | 2025-10-02 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 |  |  | 0%
Respect | 1404/07/06 |  | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/13 | 2025-10-05 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | نتایج کنترل ابعادی Data Sheet | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/29 | 2025-10-21 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | آنالیز مواد | Mr.Haji | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/12 | 2025-10-04 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | Gantt Chart | Mr.Rezazadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/16 | 2025-10-08 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 |  |  | 0%
Respect | 1404/07/06 |  | طرح دوباره کاری | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/17 | 2025-10-09 | 100%
Respect | 1404/07/06 |  | DFEMA | Mr.Rezazadeh | 1404/07/29 | 2025-11-21 | 1404/07/29 | 2025-10-21 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | ماتریس محصول-فرآیند | Mr.Karimi | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/17 | 2025-11-08 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | چک لیست پیش ممیزی تولید آزمایشی فرمت داخلی | Mr.Karimi | 1404/08/14 | 2025-11-05 |  |  | 0%
Respect | 1404/08/05 |  | لیست مشخصات مهم فرآیند | Mr.Karimi | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/17 | 2025-11-08 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | نتایج تحلیل سیستم‌های اندازه‌گیری | Mr.Haji | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/08 | 2025-10-30 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | نتایج مطالعات قابلیت فرآیند | Mr.Haji | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/08 | 2025-10-30 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | ممیزی محصول(SQFE) | Mr.Haji | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | پر کردن Data Sheet | Mr.Haji | 1404/08/07 | 2025-10-29 | 1404/08/05 | 2025-10-27 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | پیگیری تائید طرح بسته بندی | Mr.Rezazadeh | 1404/08/07 | 2025-10-29 | 1404/08/06 | 2025-10-28 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | PSW | Mr.Karimi | 1404/08/07 | 2025-10-29 |  |  | 0%
Respect | 1404/08/05 |  | فاز اول SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/06 | 2025-10-28 | 1404/08/05 | 2025-10-27 | 100% | در تاریخ 1404/08/05 خانم عباس‌زاده فاز اول را برای اینجانب ارسال کرده‌اند و بنده برای مهندس کریمی ارسال کردم.
Respect | 1404/08/05 |  | فاز دوم SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/30 | 2025-11-21 |  |  | 0%
Respect | 1404/08/05 |  | فاز اول Jes | Mr.Bahmani | 1404/08/30 | 2025-11-21 |  |  | 0%
Respect | 1404/08/05 |  | فاز دوم Jes | Mr.Bahmani | 1404/08/30 | 2025-11-21 |  |  | 0%
Respect | 1404/08/05 |  | طرح کنترل CP ورودی | Mr.Haji | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/07 | 2025-10-29 | 100%
Respect | 1404/08/05 |  | طرح کنترل CP نهایی | Mr.Haji | 1404/08/07 | 2025-10-29 | 1404/08/06 | 2025-10-28 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | DFMEA | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | 2025-10-11 | 1404/07/27 | 2025-10-19 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | Test plan | Mr.Rezazadeh | 1404/07/24 | 2025-10-16 | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | گزارش بازرسی ابعادی و چشمی | Mr.Akbari | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | لیست تجهیزات، ماشین آلات و قالب‌های تولید | Mr.Alizadeh | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | دریافت گزارش CMM فیکسچرها | Mr.Rezazadeh | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 1404/07/22 | 2025-10-14 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | FMEA-RW | Mr.Karimi | 1404/08/15 | 2025-11-06
Lamari | 1404/07/14 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/22 | 2025-10-14
Lamari | 1404/07/14 |  | Data sheet | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/22 | 2025-10-14
Lamari | 1404/07/14 |  | JES | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/22 | 2025-10-14 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | PSW | Mr.Rezazadeh | 1404/07/19 | 2025-10-11
Lamari | 1404/07/14 |  | طرح جانمایی | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | کارت برش | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | دستورالعمل کار با فیکسچر کنترلی (اپراتور) | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025-10-12 | 1404/07/29 | 2025-10-21 | 100%
Lamari | 1404/07/14 |  | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | 2025-11-06
Lamari | 1404/07/14 |  | نقشه داخلی | Mr.Bahmani | 1404/07/20 | 2025-10-12
Lamari | 1404/07/14 |  | طرح دوباره کاری | Mr.Bahmani | 1404/07/15 | 2025-10-07 | 1404/07/17 | 2025-10-09 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | نقشه‌ها | Mr.Rezazadeh | 1404/07/16 | 2025-10-08 | 1404/07/16 | 2025-10-08 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | اصلاح OPC منبع انتهایی | Mr.Alizadeh | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 1404/07/26 | 2025-10-18 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | مشخصات مهم محصول و فرآیند | Mr.Karimi | 1404/08/05 | 2025-10-27
Baic | 1404/07/21 |  | FMEA | Mr.Karimi | 1404/08/05 | 2025-10-27
Baic | 1404/07/21 |  | QIR | Mr.Haji | 1404/07/24 | 2025-10-16 | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | طرح دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | لیست دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | CP | Mr.Haji | 1404/08/12 | 2025-11-03
Baic | 1404/07/21 |  | Datasheet | Mr.Shafiei | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | نتایج آنالیز مواد | Mr.haji | 1404/08/01 | 2025-10-23
Baic | 1404/07/21 |  | SPC | Mr.Haji | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | لیست نمونه شاهد | Mr.Haji | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | لیست تجهیزات کنترلی | Mr.Haji | 1404/08/01 | 2025-10-23
Baic | 1404/07/21 |  | لیست تجهیزات تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/08/05 | 2025-10-27
Baic | 1404/07/21 |  | طرح بسته‌بندی | Mr.Ghasem nejad | 1404/06/30 | 2025-09-21 | 1404/06/30 | 2025-09-21 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/10 | 2025-11-01
Baic | 1404/07/21 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/10 | 2025-11-01
Baic | 1404/07/21 |  | Jes | Mr.Shafiei | 1404/08/20 | 2025-11-11
Baic | 1404/07/21 |  | دستورالعمل کار با فیکسچرهای کنترلی | Mr.Shafiei | 1404/08/20 | 2025-11-11
Baic | 1404/07/21 |  | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | ماتریس ماشین آلات-قالب | Mr.Shafiei | 1404/08/15 | 2025-11-06
Baic | 1404/07/21 |  | تعیین تکلیف فلنج‌های خروجی با توجه به مغایرت جنس | Mr.Rezazadeh | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 1404/07/21 | 2025-10-13 | 100%
Baic | 1404/07/21 |  | ثبت برنامه بلنک کاسه‌ای‌های ورودی و خروجی کاور حرارتی | Ms.Abbaszadeh | 1404/07/24 | 2025-10-16
Baic | 1404/07/21 |  | ارسال بلنک و دریافت نمونه اصلاح شده کاسه‌ای ورودی و خروجی و کاور حرارتی | Mr.Moladust | 1404/07/29 | 2025-10-21
Baic | 1404/07/21 |  | پیگیری دریافت لیست شاخکدار قطر 15 | Mr.Moladust | 1404/07/29 | 2025-10-21
Baic | 1404/07/21 |  | بررسی و اعلام تائید یا رد شلنگ‌های Baic X7 | Mr.Rezazadeh | 1404/07/24 | 2025-10-16 | 1404/07/23 | 2025-10-15 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | بررسی و بروز رسانی OPC | Mr.Alizadeh | 1404/07/26 | 2025-10-18 | 1404/08/04 | 2025-10-26 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | بروز رسانی تست پلن | Mr.Yaghoti | 1404/07/30 | 2025-10-22 | 1404/07/30 | 2025-10-22 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | بروز رسانی نقشه‌ | Mr.Yaghoti | 1404/08/12 | 2025-11-03 | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | بروز رسانی BOM | Mr.Yaghoti | 1404/08/04 | 2025-10-26 | 1404/08/05 | 2025-10-27 | 100% | در تاریخ 1404/08/04 گفتند انجام می‌دهند.
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | Vendor list | Mr.Rezazadeh | 1404/08/04 | 2025-10-26 | 1404/08/04 | 2025-10-26 | 100% | تغییراتی نداشته
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | ارسال تائیدیه تغییر جنس فلنچ به واحد تضمین کیفیت | Mr.Yaghoti | 1404/08/04 | 2025-10-26 |  |  | 0% | به گفته آقای یاقوتی در تاریخ 1404/08/04 با آقای پور سعید صحبت کرده، ولی هنوز به ایشان، ایمیل نزده
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/03 | 2025-10-25 |  |  | 0% | در تاریخ 1404/08/04 مهندس علیزاده، OPC را فرستاده که در تاریخ 1404/08/05 تا آخر وقت اراسال می‌کند.
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | QIR | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | MSA | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | SPC | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | Data Sheet | Mr.Yaghoti | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/07/29 | 2025-10-21 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | لیست نمونه شاهد | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | لیست تجهیزات تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/07/30 | 2025-10-22 | 1404/08/04 | 2025-10-26 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/03 | 2025-10-25 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | بروز رسانی کارت برش | Mr.Yaghoti | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/08 | 2025-10-30 | 100%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/07 | 2025-10-29 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | Jes | Mr.Shafiei | 1404/08/15 | 2025-11-06 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/15 | 2025-11-06 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | مشخصات مهم محصول | Mr.Najari | 1404/08/14 | 2025-11-05 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | مشخصات مهم فرآیند | Mr.Najari | 1404/08/14 | 2025-11-05 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | ماتریس | Mr.Najari | 1404/08/14 | 2025-11-05 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | FMEA | Mr.Najari | 1404/08/14 | 2025-11-05 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | CP | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | CP-RW | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Fidelity Prime | 1404/07/26 |  | دستورالعمل کار با فیکسچرهای کنترلی | Mr.Shafiei | 1404/08/18 | 2025-11-09 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | معرفی سازنده و قطعه | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | فهرست | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | لیست تغییرات | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | امکان سنجی ساخت نمونه اولیه | Mr.Rezazadeh | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 1404/08/11 | 2025-11-02 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | گانت چارت | Mr.Rezazadeh | 1404/08/10 | 2025-11-01 | 1404/08/11 | 2025-11-02 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | گواهینامه ها (IATF ،ISO ،Emark و...) | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | الزامات قانونی | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | نقشه ها و مدارك فنی(منبع انتهایی) | Mr.Bahmani | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | نقشه ها و مدارك فنی(کاتالیست) | Mr.Yaghoti | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | نقشه ها و مدارك فنی(فلکسیبل‌دار، GPF) | Mr.Yaghoti | 1404/08/28 | 2025-11-19 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | لیست BOM و مدیریت تامین کنندگان رده n | Mr.Yaghoti | 1404/08/21 | 2025-11-12 | 1404/08/21 | 2025-11-12 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | فرم ثبت سوابق مشکلات کیفی | Mr.Haji | 1404/08/17 | 2025-11-08 | 1404/08/13 | 2025-11-04 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | نمودار فرایند تولید (OPC) | Mr.Vali pour | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | PFMEA | Mr.Karimi | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | طرح کنترل | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | لیست تجهیزات تولیدی | Mr.Vali pour | 1404/08/17 | 2025-11-08 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | لیست تجهیزات کنترلی | Mr.Haji | 1404/08/20 | 2025-11-11 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | Data Sheet | Mr.Bahmani | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | طرح بسته بندي و لجستیک | Mr.Akbari | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | نتایج آزمون هاي عملکردي مواد و...(آنالیز) | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | Vendor list | Mr.Rezazadeh | 1404/08/17 | 2025-11-08 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | طرح و دستورالعمل دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | لیست دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | Jes | Mr.Shafiei | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | PSW | Mr.Karimi | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
XB1 | 1404/08/10 |  | تعویض گارانتی | Mr.Rezazadeh | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/18 | 2025-11-09 | 100%
XB1 | 1404/08/10 |  | معیار پذیرش | Mr.Rezazadeh | 1404/08/14 | 2025-11-05 | 1404/08/18 | 2025-11-09 | 100%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | OPC | Mr.Alizadeh | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | FPC | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/21 | 2025-11-12 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | BOM | Mr.Rezazadeh | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 1404/08/20 | 2025-11-10 | 100%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Data Sheet | Mr.Shafiei | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Jes | Mr.Shafiei | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | SOS | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Layout | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | تدوین Data Sheet | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | طرح بسته بندی | Mr.Akbari | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | نمونه شاهد | Mr.Alizadeh | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | لیست تجهیزات تولیدی | Mr.Alizadeh | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | لیست تجهیزات کنترلی | Mr.Haji | 1404/08/25 | 2025-11-16 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | QIR | Mr.Haji | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 1404/08/19 | 2025-11-10 | 100%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | گزارش کالیبراسیون | Mr.Karimi | 1404/08/25 | 2025-11-16 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | ظرفیت سنجی | Ms.Abbaszadeh | 1404/08/25 | 2025-11-16 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | دستور العمل کار با فیکسچر کنترلی | Mr.Shafiei | 1404/08/25 | 2025-11-16 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | کدهای گیج‌ها، شماره گذاری شود | Mr.Shafiei | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | PSW | Mr.Karimi | 1404/08/25 | 2025-11-16 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | آنالیز مواد و تست ریپورت ورودی | Mr.Haji | 1404/08/25 | 2025-11-16 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | طرح دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | لیست دوباره کاری | Mr.Abdollahi | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Cp-Input | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Cp-Final | Mr.Haji | 1404/08/24 | 2025-11-15 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Cp-Cemi | Mr.Haji | 1404/08/22 | 2025-11-13 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | ماتریس | Mr.Karimi | 1404/08/22 | 2025-11-13 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | FMEA | Mr.Karimi | 1404/08/23 | 2025-11-13 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | مشخصات مهم محصول | Mr.Karimi | 1404/08/24 | 2025-11-13 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | مشخصات مهم فرآیند | Mr.Karimi | 1404/08/25 | 2025-11-13 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | بررسی حک قطعات مجموعه | Mr.Rezazadeh | 1404/08/21 | 2025-11-11 |  |  | 0%
Catalyst Lamari | 1404/08/19 |  | Gauge Approval Sheet | Mr.Haji | 1404/08/25 | 2025-11-16 | 1404/08/20 | 2025-11-11 | 100%