## Sheet1
Activity ID | Activity Name | WBS | Performance % Complete | Schedule % Complete | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Spreadsheet Field
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Actual Labor Units
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Actual Labor Units
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Actual Labor Units
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Actual Labor Units
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Actual Labor Units
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Actual Labor Units
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Planned Value Labor Units
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Earned Value Labor Units
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Actual Labor Units
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Actual Labor Units
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Actual Labor Units
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Actual Labor Units
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Actual Labor Units
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Actual Labor Units
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Actual Labor Units
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Actual Labor Units
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Actual Labor Units
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Planned Value Labor Units
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Earned Value Labor Units
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Actual Labor Units
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Actual Labor Units
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Actual Labor Units
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Actual Labor Units
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Actual Labor Units
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Actual Labor Units
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Actual Labor Units
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Planned Value Labor Units
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Earned Value Labor Units
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Actual Labor Units
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Actual Labor Units
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Planned Value Labor Units
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Earned Value Labor Units
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Actual Labor Units
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Planned Value Labor Units
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Earned Value Labor Units
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Actual Labor Units
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Planned Value Labor Units
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Earned Value Labor Units
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Actual Labor Units
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Planned Value Labor Units
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Earned Value Labor Units
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Actual Labor Units
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Planned Value Labor Units
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Earned Value Labor Units
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Actual Labor Units
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Planned Value Labor Units
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Earned Value Labor Units
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Actual Labor Units
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Actual Labor Units
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Planned Value Labor Units
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Earned Value Labor Units
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Actual Labor Units
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Planned Value Labor Units
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Earned Value Labor Units
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Earned Value Labor Units
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Actual Labor Units
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Planned Value Labor Units
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Earned Value Labor Units
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Actual Labor Units
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Planned Value Labor Units
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Earned Value Labor Units
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Actual Labor Units
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Planned Value Labor Units
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Earned Value Labor Units
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Actual Labor Units
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Planned Value Labor Units
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Earned Value Labor Units
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Actual Labor Units
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Planned Value Labor Units
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Earned Value Labor Units
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Actual Labor Units
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Planned Value Labor Units
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Earned Value Labor Units
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Actual Labor Units
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Planned Value Labor Units
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Earned Value Labor Units
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Actual Labor Units
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Planned Value Labor Units
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Earned Value Labor Units
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Actual Labor Units
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Planned Value Labor Units
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Earned Value Labor Units
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Actual Labor Units
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Planned Value Labor Units
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Earned Value Labor Units
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Actual Labor Units
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Planned Value Labor Units
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Earned Value Labor Units
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Actual Labor Units
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Planned Value Labor Units
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Earned Value Labor Units
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Actual Labor Units
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Planned Value Labor Units
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Earned Value Labor Units
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Actual Labor Units
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Planned Value Labor Units
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Earned Value Labor Units
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units