## Activities
Activity ID | Activity Name | WBS | Performance % Complete | Schedule % Complete | BL Project Start | BL Project Finish | Start | Finish | Spreadsheet Field | May-01-2023 | Jun-01-2023 | Jul-01-2023 | Aug-01-2023 | Sep-01-2023 | Oct-01-2023 | Nov-01-2023 | Dec-01-2023 | Jan-01-2024 | Feb-01-2024 | Mar-01-2024 | Apr-01-2024 | May-01-2024 | Jun-01-2024 | Jul-01-2024 | Aug-01-2024 | Sep-01-2024 | Oct-01-2024 | Nov-01-2024 | Dec-01-2024 | Jan-01-2025 | Feb-01-2025 | Mar-01-2025 | Apr-01-2025 | May-01-2025 | Jun-01-2025 | Jul-01-2025 | Aug-01-2025 | Sep-01-2025
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Actual Labor Units | 0.04 | 0.06 | 0.55 | 0.16 | [5 empty] | 0.29 | 0.86 | 1.31 | 1.01 | 1.13 | 1.82 | 0.76 | 0.52 | 0.46 | 0.14 | 0.15 | 0.01
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units | 0.04 | 0.02 | 0.58 | 0.16 | [5 empty] | 0.32 | 1.14 | 1.47 | 1.44 | 1.51 | 1.92 | 1.18 | 0.56 | 0.18
N20 |  |  | 0.889 | 1 | May-21-2023 | Oct-05-2024 | May-21-2023 A | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units | 0.04 | 0.06 | 0.55 | 0.16 | [5 empty] | 0.29 | 0.86 | 1.31 | 1.01 | 1.12 | 1.82 | 0.78 | 0.53 | 0.48 | 0.17 | 0.18 | 0.01
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units | 0.04 | 0.06 | 0.27 | [6 empty] | 0.29 | 0.42 | 0.01
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units | 0.04 | 0.02 | 0.3 | [6 empty] | 0.32 | 0.4
planning |  |  | 1 | 1 | May-21-2023 | Mar-13-2024 | May-21-2023 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units | 0.04 | 0.06 | 0.27 | [6 empty] | 0.29 | 0.42 | 0.01
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Actual Labor Units | 0.03
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Planned Value Labor Units | 0.03
Pln1001 | دريافت نقشه و مدل هاي سه بعدي ويرايش اوليه از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-21-2023 | May-22-2023 | May-21-2023 A | May-22-2023 A | Earned Value Labor Units | 0.03
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Actual Labor Units | 0.01 | 0.02 | 0
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Planned Value Labor Units | 0.01 | 0.02 | 0
Pln1002 | دريافت نمونه مرجع کاتاليست از شرکت مگاموتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | May-23-2023 | Jul-03-2023 | May-23-2023 A | Jul-03-2023 A | Earned Value Labor Units | 0.01 | 0.02 | 0
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.05
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.05
Pln1003 | برگزاري جلسه امکان سنجي محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-05-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-05-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.05
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.07
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1004 | Pre Bom & Pre OPC تهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-04-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.07
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1007 | انجام آناليز قيمت اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.07
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1009 | تهيه برنامه زمانبندي اوليه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.07
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Actual Labor Units |  | 0.03
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.03
Pln1010 | تعريف کد مرکز هزينه و انتخاب مدير پروژه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-08-2023 | Jun-10-2023 A | Jun-11-2023 A | Earned Value Labor Units |  | 0.03
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units | [9 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0.03
Pln1013 | دريافت آخرين ويرايش نقشه هاي دوبعدي محصول از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-12-2024 | Feb-17-2024 | Feb-12-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units | [9 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Actual Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1014 | تهيه طرح پيشنهادي ايران دلکوي براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-28-2024 A | Earned Value Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Actual Labor Units | [9 empty] | 0.07
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0.07
Pln1015 | تهيه گانت زمانبندي پروژه براساس آخرين ويرايش نقشه محصول | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-24-2024 | Feb-28-2024 | Feb-24-2024 A | Feb-28-2024 A | Earned Value Labor Units | [9 empty] | 0.07
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Actual Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1016 | شناسايي و استعلام قيمت و زمان ساخت قالب ها و تجهيزات از پيمانکاران | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-17-2024 | Feb-19-2024 | Feb-17-2024 A | Feb-19-2024 A | Earned Value Labor Units | [9 empty] | 0.09
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Actual Labor Units | [9 empty] | 0.03
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0.03
Pln1020 | دريافت تائيديه شروع همکاري از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-21-2024 | Feb-27-2024 | Feb-21-2024 A | Feb-27-2024 A | Earned Value Labor Units | [9 empty] | 0.03
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.07
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0 | 0.07
Pln1021 | Kick off Meeting | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Feb-28-2024 | Mar-02-2024 | Mar-04-2024 A | Mar-04-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.07
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.07
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.07
Pln1022 | نهايي BOM,OPCتهيه | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-06-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.07
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1023 | ثبت درخواست طراحي و ساخت تجهيزات در نرم افزار ساخت (تجهيزات ساخت داخل) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-09-2024 | Mar-05-2024 A | Mar-06-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.09
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.09
Pln1024 | شناسايي و استعلام از تامين کنندگان (جهت برون سپاري توليد برخي از قطعات منفصله) | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-06-2024 | Mar-10-2024 | Mar-06-2024 A | Mar-10-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.09
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1025 | ثبت درخواست خريد خارجي مونوليت، مت، ورق هاي استيل | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-02-2024 | Mar-11-2024 | Mar-02-2024 A | Mar-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.11
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.11
Pln1027 | انعقاد قرارداد همکاري با پيمانکاران تامين کنندگان منتخب | MG-N20.Phase 1 | 1 | 1 | Mar-11-2024 | Mar-13-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-16-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.11
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units
Pln1028 | انعقاد قرارداد همکاري با شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 1 | 0 | 1 |  | Mar-12-2024 |  | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Actual Labor Units |  |  | 0.28 | 0.16
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units |  |  | 0.28 | 0.16 | [5 empty] | 0 | 0.03 | 0.11
Product Design And Development |  |  | 0.7577 | 1 | Jul-04-2023 | Apr-22-2024 | Jul-04-2023 A | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units |  |  | 0.28 | 0.16
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.11
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.11
Product1001 | ساخت فيکسچر نمونه سازي (جهت توليد نمونه هاي اوليه ) | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-04-2023 | Jul-08-2023 | Jul-04-2023 A | Jul-08-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.11
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Actual Labor Units
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Planned Value Labor Units
Product1002 | N20 دريافت نمونه مونوليت | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 |  | Jul-05-2023 |  | Jul-05-2023 A | Earned Value Labor Units
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.03
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.03
Product1003 | دريافت شده از شرکت مگا موتور جهت استخراج مونوليت CKD تخريب نمونه | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-08-2023 | Jul-10-2023 | Jul-08-2023 A | Jul-10-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.03
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Actual Labor Units |  |  | 0.14 | 0.04
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  | 0.14 | 0.04
Product1004 | (PGM)بررسي فرمولاسيون و مواد سازي | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Jul-11-2023 | Aug-06-2023 | Jul-11-2023 A | Aug-06-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  | 0.14 | 0.04
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Actual Labor Units |  |  |  | 0.09
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  |  | 0.09
Product1005 | توليد نمونه اوليه مونوليت کوت شده ايران دلکويي و کنينگ محصول | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-07-2023 | Aug-09-2023 | Aug-07-2023 A | Aug-09-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  |  | 0.09
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Actual Labor Units |  |  |  | 0.03
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Planned Value Labor Units |  |  |  | 0.03
Product1006 | ارسال نمونه کاتاليست توليد شده به شرکت مگاموتور جهت تائيد و تست | MG-N20.Phase 2 | 1 | 1 | Aug-09-2023 | Aug-12-2023 | Aug-09-2023 A | Aug-12-2023 A | Earned Value Labor Units |  |  |  | 0.03
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Actual Labor Units
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Planned Value Labor Units | [9 empty] | 0 | 0.03 | 0.01
Product1016 | دريافت 40 عدد کاتاليست از شرکت مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Feb-28-2024 | Apr-13-2024 | Feb-28-2024 A | Feb-01-2025 | Earned Value Labor Units
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Actual Labor Units
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.11
Product1026 | کوتينگ و کنينگ 40 عدد نمونه دريافتي و ارسال به مگا موتور | MG-N20.Phase 2 | 0 | 1 | Apr-13-2024 | Apr-22-2024 | Feb-02-2025 | Feb-11-2025 | Earned Value Labor Units
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.42 | 1.2 | 0.94 | 0.98 | 1.78 | 0.73 | 0.51 | 0.44 | 0.11 | 0.12 | 0.01
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.68 | 1.2 | 1.33 | 1.47 | 1.88 | 0.83 | 0.56 | 0.07
Process Design And Development |  |  | 0.9138 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.42 | 1.2 | 0.94 | 0.98 | 1.78 | 0.74 | 0.52 | 0.45 | 0.14 | 0.16 | 0.01
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.05 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.26 | 0.4 | 0.34 | 0.14 | 0.3
Die |  |  | 0.9438 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-21-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.05 | 0.75 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.28
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.23 | 0.05
D-Die |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.28
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.11 | 0.03
D-DIE1 | طراحي قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.11 | 0.03
D-DIE2 | طراحي قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Apr-07-2024 | Apr-06-2024 A | Apr-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.34 | 0.23 | 0.14 | 0.09
C-Die |  |  | 0.9667 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.05 | 0.36 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
C-DIE1 | ساخت قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Aug-20-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
C-DIE2 | ساخت قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
C-DIE3 | ساخت قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02
C-DIE4 | ساخت قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jul-20-2024 | Mar-06-2024 A | Jan-08-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.14
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.1 | 0.04
C-DIE5 | ساخت قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.14
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.1 | 0.04
C-DIE6 | ساخت قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.2 | 1 | 1 | Apr-07-2024 | May-11-2024 | Apr-10-2024 A | Apr-22-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.08 | 0.08
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.11 |  | 0.21
V-Die |  |  | 0.8333 | 1 | May-11-2024 | Jul-21-2024 | Apr-22-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.11 |  |  |  | 0.08 | 0.08
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Actual Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-DIE1 | صحه گذاري قالب هاي براکت مجموعه | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-27-2024 A | Aug-27-2024 A | Earned Value Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Actual Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-DIE2 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Sep-25-2024 A | Sep-25-2024 A | Earned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Actual Labor Units | [15 empty] | 0.02 | 0.03
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-DIE3 | صحه گذاري قالب هاي کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Aug-12-2024 A | Sep-25-2024 A | Earned Value Labor Units | [15 empty] | 0.02 | 0.03
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Actual Labor Units
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-DIE4 | صحه گذاري قالب هاي هيت شيلد بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.1.3 | 0 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Jan-11-2025 | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.05
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-DIE5 | صحه گذاري قالب کوتر | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.05
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.05
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-DIE6 | صحه گذاري قالب خشک کن | MG-N20.Phase 3.1.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-12-2024 | Apr-22-2024 A | Apr-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.05
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.23 | 1.17 | 0.23 | 0.22 | 0.38 | 0.06 | 0.06 | 0
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.39 | 0.67 | 0.73 | 0.38 | 0.79 | 0.42 | 0.56 | 0.07
CF |  |  | 0.9631 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-02-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.23 | 1.18 | 0.25 | 0.23 | 0.39 | 0.07 | 0.08 | 0
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.34 | 0.22 | 0.28 |  | 0.84
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.35 | 0.31 | 0.17 | 0.16 | 0.68
D-CF |  |  | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Jul-22-2024 | Mar-09-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.34 | 0.22 | 0.28 |  | 0.84
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1001 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Mar-13-2024 | Mar-09-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1002 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | Mar-16-2024 | Mar-11-2024 A | Mar-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.14
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.06 | 0.08
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.07 | 0.07
D-CF1003 | طراحي فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | Apr-08-2024 | Mar-16-2024 A | Apr-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.06 | 0.08
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-CF1004 | طراحي فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | Apr-13-2024 | Apr-08-2024 A | Apr-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.14
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.14
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.11 | 0.03
D-CF1005 | طراحي فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Apr-22-2024 | May-05-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.14
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.14
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.14
D-CF1006 | طراحي فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-19-2024 | May-05-2024 A | May-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.14
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.08 | 0.06
D-CF1007 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-19-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.08 | 0.06
D-CF1008 | طراحي فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-06-2024 | Jul-14-2024 A | Jul-17-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1009 | طراحي فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1010 | طراحي فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1011 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-CF1012 | طراحي فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.1 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Jul-22-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.2 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.04 | 0.36 | 0.34 | 0.12 | 0.11 | 0.42 | 0.3 | 0.02
C-CF |  |  | 0.9748 | 1 | Mar-13-2024 | Oct-01-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.2 | 0.36 | 0.23 | 0.07 | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.07 | 0.08 | 0
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.02 | 0.1 | 0.01
C-CF1001 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-05-2024 | Mar-16-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.02 | 0.09 | 0.03
C-CF1002 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Mar-16-2024 | May-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.02
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.08 | 0.06
C-CF1003 | ساخت فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-08-2024 | May-19-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.02
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Actual Labor Units | [11 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.02
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Planned Value Labor Units | [11 empty] | 0.08 | 0.06
C-CF1004 | ساخت فيکسچر کنترل تعامد فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Apr-13-2024 | May-14-2024 | Apr-13-2024 A | Jun-12-2024 A | Earned Value Labor Units | [11 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.02
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.04
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.14 | 0.02
C-CF1005 | ساخت فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-05-2024 | Jun-05-2024 | May-12-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05 | 0.07 | 0.04
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.06 | 0.08
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05 | 0.09
C-CF1006 | ساخت فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-29-2024 | May-12-2024 A | Jul-01-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.06 | 0.08
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.04 | 0.06 | 0.04
C-CF1007 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.9 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-15-2024 | Jul-20-2024 A | Jan-11-2025 | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.04 | 0.07 | 0.04
C-CF1008 | ساخت فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-06-2024 | Sep-10-2024 | Jul-17-2024 A | Oct-19-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.03
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.02
C-CF1009 | ساخت فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Oct-01-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.06
C-CF1010 | ساخت فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.2 | 0.8969 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.01
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.06
C-CF1011 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-22-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.01
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.01
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.09 | 0.04
C-CF1012 | ساخت فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.2 | 1 | 1 | Jul-22-2024 | Sep-07-2024 | Jul-24-2024 A | Oct-07-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.01
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.26 |  |  | 0.26
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.21 | 0.11 |  |  | 0.26 | 0.05
V-CF |  |  | 0.8333 | 1 | May-05-2024 | Oct-02-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.26 |  |  | 0.26
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-CF1001 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-05-2024 | May-08-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-CF1002 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-11-2024 | May-14-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-CF1003 | صحه گذاري فيکسچر کنترل فلنچ خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-19-2024 | May-22-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.05
V-CF1004 | صحه گذاري فيکسچر کنترل تعامد فلنچ ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | May-14-2024 | May-19-2024 | Jul-15-2024 A | Jul-16-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.05
V-CF1005 | صحه گذاري فيکسچر کنترل نهايي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Jun-05-2024 | Jun-08-2024 | Jul-21-2024 A | Jul-27-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.05
V-CF1006 | صحه گذاري فيکسچر تست نشتي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Jun-29-2024 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-CF1007 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 0 | 1 | Sep-15-2024 | Sep-16-2024 | Jan-12-2025 | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Actual Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-CF1008 | صحه گذاري فيکسچر کنترل مجموعه ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-10-2024 | Sep-11-2024 | Oct-20-2024 A | Oct-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Actual Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Planned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1009 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت کوچک | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Oct-01-2024 | Oct-02-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Actual Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Planned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-CF1010 | صحه گذاري فيکسچر کنترل براکت بزرگ | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-26-2024 A | Oct-28-2024 A | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Actual Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-CF1011 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-22-2024 | Sep-23-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Actual Labor Units | [17 empty] | 0.05
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Planned Value Labor Units | [16 empty] | 0.05
V-CF1012 | صحه گذاري فيکسچر کنترل کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.3.3 | 1 | 1 | Sep-07-2024 | Sep-08-2024 | Oct-07-2024 A | Oct-09-2024 A | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0.05
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.67 | 0.53 | 0.34 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.13 | 0.27 | 0.95 | 0.79 | 0.41
PF |  |  | 0.8201 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-11-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.2 | 0.67 | 0.53 | 0.33 | 0.17 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.17 | 0.39 | 0.28
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.13 | 0.59 | 0.13
D-PF |  |  | 1 | 1 | May-19-2024 | Jul-13-2024 | May-19-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.17 | 0.39 | 0.28
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.07 | 0.07
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Planned Value Labor Units | [12 empty] | 0.13 | 0.01
D-MP1001 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | May-19-2024 | Jun-01-2024 | May-19-2024 A | Jun-15-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.07 | 0.07
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Actual Labor Units | [12 empty] | 0.09 | 0.05
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1002 | طراحي فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Jun-08-2024 | May-28-2024 A | Jun-02-2024 A | Earned Value Labor Units | [12 empty] | 0.09 | 0.05
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1003 | طراحي فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jun-15-2024 | Jun-08-2024 A | Jun-15-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1004 | طراحي فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-29-2024 | Jul-03-2024 A | Jul-08-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.13
D-MP1005 | طراحي فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Jul-13-2024 | Jul-17-2024 A | Jul-21-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.14
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
D-MP1006 | طراحي قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.1 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Jun-22-2024 | Jun-19-2024 A | Jun-22-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.21 | 0.34 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.13 | 0.14 | 0.36 | 0.41 | 0.2
C-PF |  |  | 0.9333 | 1 | Mar-13-2024 | Aug-10-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.27 | 0.21 | 0.33 | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.06 | 0.05 | 0.03
C-MP1001 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-01-2024 | Aug-05-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-23-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.05
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.08 | 0.06
C-MP1002 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-08-2024 | Jul-20-2024 | Jun-02-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.04 | 0.04 | 0.05
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.03 | 0.05 | 0.06
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.04 | 0.06 | 0.04
C-MP1003 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-15-2024 | Aug-10-2024 | Jun-16-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.03 | 0.05 | 0.06
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.05
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.09 | 0.04
C-MP1004 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-29-2024 | Aug-05-2024 | Jul-09-2024 A | Sep-28-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.03 | 0.06 | 0.05
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Actual Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.05
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05 | 0.09
C-MP1005 | ساخت فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jul-13-2024 | Aug-10-2024 | Jul-21-2024 A | Sep-24-2024 A | Earned Value Labor Units | [14 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.05
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.14
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.05 | 0.09
C-MP1006 | ساخت قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.2 | 1 | 1 | Jun-22-2024 | Jul-10-2024 | Jun-22-2024 A | Jun-30-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.14
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04
C-MP1016 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-22-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04
C-MP1026 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.04
C-MP1036 | ساخت فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.2 | 0.8 | 1 | Mar-13-2024 | Jun-30-2024 | Mar-13-2024 A | Jan-18-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.05
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.25 | 0.21
V-PF |  |  | 0.2 | 1 | Jun-30-2024 | Aug-11-2024 | Jun-30-2024 A | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.05 |  |  | 0 | 0.02 | 0.02 | 0
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-MP1001 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-MP1002 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ کاور حرارتي بالايي و پائيني | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Jul-20-2024 | Jul-21-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-MP1003 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Actual Labor Units
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-MP1004 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Aug-05-2024 | Aug-06-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-04-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Actual Labor Units
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.05
V-MP1005 | صحه گذاري فيکسچر مونتاژ براکت ها به کاتاليست | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0.2 | 1 | Aug-10-2024 | Aug-11-2024 | Oct-26-2024 A | Jan-12-2025 | Earned Value Labor Units | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.05
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [14 empty] | 0.05
V-MP1006 | صحه گذاري قرار نقطه جوش براکت ها | MG-N20.Phase 3.2.3 | 1 | 1 | Jul-10-2024 | Jul-13-2024 | Jun-30-2024 A | Jul-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.01 | 0.05
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Actual Labor Units
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0 | 0.05
V-MP1016 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ ورودي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-25-2025 | Jan-25-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0 | 0.05
V-MP1026 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش فلنچ خروجي به کاسه اي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units | [13 empty] | 0 | 0.05
V-MP1036 | صحه گذاري فيکسچر دورجوش مجموعه ورودي و خروجي | MG-N20.Phase 3.2.3 | 0 | 1 | Jun-30-2024 | Jul-01-2024 | Jan-19-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.35 |  | 0.11
Validation Product And Process |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.35 |  | 0.11
Production |  |  | 0.6 | 1 | Mar-09-2024 | Oct-05-2024 | Mar-09-2024 A | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Actual Labor Units | [16 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.11
L1 | دريافت حجم انبوه قطعات منفصله نهايي و تائيد شده از پيمانکار قالب ساز | MG-N20.Phase 4.1 | 0.8 | 1 | Aug-14-2024 | Aug-20-2024 | Sep-23-2024 A | Jan-15-2025 | Earned Value Labor Units | [16 empty] | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Actual Labor Units | [13 empty] | 0.11
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L2 | خريد ورق هاي استيل430 ضخامت 0.25 | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Jun-01-2024 A | Jun-22-2024 A | Earned Value Labor Units | [13 empty] | 0.11
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L3 | دريافت حجم انبوه مت و مونوليت از تامين کنندگان خارجي | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-09-2024 | Aug-14-2024 | Mar-09-2024 A | Aug-21-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.05 | 0.04
L4 | دريافت حجم انبوه فلنچ هاي ورودي و خروجي از تامين کننده | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-22-2024 | Mar-13-2024 A | Sep-01-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Actual Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.03
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Planned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.06 | 0.03
L5 | دريافت حجم انبوه مهره جوشي ها از تامين کنندگان | MG-N20.Phase 4.1 | 1 | 1 | Mar-13-2024 | May-13-2024 | Mar-13-2024 A | May-13-2024 A | Earned Value Labor Units | [10 empty] | 0.01 | 0.07 | 0.03
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.21 |  | 0.11
Off Process |  |  | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Oct-05-2024 | Jan-13-2025 | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Actual Labor Units
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.11
OPS | Off Tools -Prototype | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-11-2024 | Aug-13-2024 | Jan-13-2025 | Jan-15-2025 | Earned Value Labor Units
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Actual Labor Units
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Planned Value Labor Units | [15 empty] | 0.11
OTS | Off Process-Pre Launch | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Aug-20-2024 | Aug-24-2024 | Jan-18-2025 | Jan-19-2025 | Earned Value Labor Units
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Actual Labor Units
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Planned Value Labor Units | [17 empty] | 0.11
Z-Mass | Mass Production-MRP Phase | MG-N20.Phase 4.1.1 | 0 | 1 | Oct-02-2024 | Oct-05-2024 | Jan-26-2025 | Jan-26-2025 | Earned Value Labor Units

## Wbs
WBS Name | WBS Code
N20 | MG-N20
planning | MG-N20.Phase 1
Product Design And Development | MG-N20.Phase 2
Process Design And Development | MG-N20.Phase 3
Die | MG-N20.Phase 3.1
D-Die | MG-N20.Phase 3.1.1
C-Die | MG-N20.Phase 3.1.2
V-Die | MG-N20.Phase 3.1.3
CF | MG-N20.Phase 3.3
D-CF | MG-N20.Phase 3.3.1
C-CF | MG-N20.Phase 3.3.2
V-CF | MG-N20.Phase 3.3.3
PF | MG-N20.Phase 3.2
D-PF | MG-N20.Phase 3.2.1
C-PF | MG-N20.Phase 3.2.2
V-PF | MG-N20.Phase 3.2.3
Validation Product And Process | MG-N20.Phase 4
Production | MG-N20.Phase 4.1
Off Process | MG-N20.Phase 4.1.1
Tiggard X35 | SMB-X35
planning | SMB-X35.Phase 1
Product Design And Development | SMB-X35.Phase 2
Engineering | SMB-X35.Phase 2.3
Procurment | SMB-X35.Phase 2.1
Contracts | SMB-X35.Phase 2.2
Process Design And Development | SMB-X35.Phase 3
Out sourcing | SMB-X35.Phase 3.3
GPF | SMB-X35.Phase 3.3.1
Catalyst | SMB-X35.Phase 3.3.2
DIE | SMB-X35.Phase 3.1
Die manufacturing | SMB-X35.Phase 3.1.2
Die Validation | SMB-X35.Phase 3.1.3
CF | SMB-X35.Phase 3.4
CF - Design | SMB-X35.Phase 3.4.1
CF - manufacturing | SMB-X35.Phase 3.4.2
CF - Validation | SMB-X35.Phase 3.4.3
PF | SMB-X35.Phase 3.2
PF - Design | SMB-X35.Phase 3.2.1
PF - manufacturing | SMB-X35.Phase 3.2.2
PF - Validation | SMB-X35.Phase 3.2.3
Validation Product And Process | SMB-X35.Phase 4
Preparation | SMB-X35.Phase 4.5
production | SMB-X35.Phase 4.3
Catalyst | SMB-X35.Phase 4.3.1
Foton F38 | BG-F38
planning | BG-F38.Phase 1
Product Design And Development | BG-F38.Phase 21
Engineering | BG-F38.Phase 21.3
Procurment | BG-F38.Phase 21.1
Contracts | BG-F38.Phase 21.2
Process Design And Development | BG-F38.Phase 3
Die | BG-F38.Phase 3.1
Die Design | BG-F38.Phase 3.1.1
GPF Cone(Inlet&Outlet) | BG-F38.Phase 3.1.1.1
Other | BG-F38.Phase 3.1.1.5
TWC Cone | BG-F38.Phase 3.1.1.2
GPF Cover | BG-F38.Phase 3.1.1.3
Brackets | BG-F38.Phase 3.1.1.4
Die Construction | BG-F38.Phase 3.1.2
Outsource | BG-F38.Phase 3.1.2.1
Die Validation | BG-F38.Phase 3.1.3
CF | BG-F38.Phase 3.4
CF Design | BG-F38.Phase 3.4.1
CF Construction | BG-F38.Phase 3.4.2
CF Validation | BG-F38.Phase 3.4.3
PF | BG-F38.Phase 3.2
PF Design | BG-F38.Phase 3.2.1
PF Construction | BG-F38.Phase 3.2.2
OutSource | BG-F38.Phase 3.2.2.1
PF Validation | BG-F38.Phase 3.2.3
Validation Product And Process | BG-F38.Phase 4
Supply of semi-finished parts | BG-F38.Phase 4.1
Off tools Sample | BG-F38.Phase 4.3
Lucano L7 | Max-5282
planning | Max-5282.Phase 1
Product Design And Development | Max-5282.Phase 21
Process Design And Development | Max-5282.1
Stage 1 | Max-5282.1.1
Manufacturing Fixtures-Phase 2 | Max-5282.1.1.1
Phase 1 | Max-5282.1.1.1.4
Design | Max-5282.1.1.1.4.1
Manufacturing | Max-5282.1.1.1.4.2
Outsource | Max-5282.1.1.1.4.3
Stage 2 | Max-5282.1.2
Manufacturing Fixtures-Phase 2 | Max-5282.1.2.3
Design | Max-5282.1.2.3.1
Manufacturing | Max-5282.1.2.3.2
Die | Max-5282.1.2.Mold
Out side | Max-5282.1.2.Mold.2
CF | Max-5282.1.2.1
Design | Max-5282.1.2.1.1
Manufacturing | Max-5282.1.2.1.2
Purchase | Max-5282.1.2.2
Validation | Max-5282.3
Trial assembly sample | Max-5282.3.Trial Sample
Trial assembly of mold parts | Max-5282.3.1

## PMS
Project name | Category | code | Tool/ Component | man-hour | Priority | BS | BF | AS | AF | Drawing | Preparation of materials | cutting | manual machining | CNC machining | manual milling | CNC milling | assembly | previous period % Complete | % Manufacturing | Up to now % Complete
Tigard X35 | Fixture | 6990 | فیکسچر تست نشتی فلومتری کاتالیست تیگارد X35 | 112 | B | 2024/9/17 | 2024/10/21 | 2024-09-10 | 2024-10-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6989 | فیکسچر تست نشتی فلومتری GPF تیگارد X35 | 150 | B | 2024/9/17 | 2024/10/21 | 2024-08-31 | 2024-10-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6988 | فیکسچر تست نشتی با آب , 2 منظوره برای منبع انتهایی و منبع میانی تیگارد X35 | 84 | B | 2024/6/15 | 2024/8/20 | 2024-09-15 | 2024-09-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6987 | فیکسچر کنترل نهایی زاویه کاتالیست تیگارد X35 | 129 | C | 2024/9/14 | 2024/10/18 | 2024-09-17 | 2024-11-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.5% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6986 | فیکسچر کنترل نهایی زاویه GPF تیگارد X35 | 182 | C | 2024/9/11 | 2024/10/15 | 2024-09-14 | 2024-11-20 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 77.5% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6971 | فیکسچر مونتاژ فلنج به لوله خروجی از منبع میانی تیگارد X35 | 59 | B | 2024/6/15 | 2024/10/12 | 2024-09-15 | 2024-10-19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6970 | فیکسچر کنترلی خم لوله ورودی و لوله خروجی منبع انتهایی اگزوز تیگارد X35 | 33 | B | 2024/6/15 | 2024/10/12 | 2024-09-15 | 2024-10-07 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6968 | فیکسچر کنترلی خم لوله خروجی از انباره میانی اگزوز تیگارد X35 | 53 | B |  | 2024/10/6 | 2024-09-15 | 2024-10-06 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6967 | فیکسچر مونتاژ کاور حرارتی به روی شل GPF تیگارد X35 | 52 | B | 2024/9/8 | 2024/10/20 | 2024-08-06 | 2024-09-15 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6965 | فیکسچر مونتاژ براکت های لوله های فشار به لوله خروجی از فلکسیبل | 194 | B |  | 2024/10/1 | 2024-08-28 | 2024-10-05 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6961 | فیکسچر مونتاژ مهره سنسور به پوسته ورودی کاتالیست تیگارد X35 | 78 | B | 2024/8/18 | 2024/9/25 | 2024-08-26 | 2024-09-28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6959 | فیکسچر مونتاژ فلنچ قطر 55 پیچ خورده به کاسه ای ورودی GPF تیگارد X35 | 78 | B | 2024/8/11 | 2024/10/9 | 2024-08-17 | 2024-09-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6958 | فیکسچر مونتاژ پیچ جوشی به فلنچ قطر 55 تیگارد X35 | 22 | B | 2024/8/5 | 2024/9/4 | 2024-08-07 | 2024-09-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6956 | فیکسچر مونتاژ کاور های حرارتی به لوله ورودی فلکسیبل GPF تیگارد X35 | 23 | B | 2024/8/25 | 2024/10/17 | 2024-08-24 | 2024-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6954 | فیکسچر مونتاژ کاور حرارتی لاور کن کاتالیست تیگارد X35 | 33 | B | 2024/8/28 | 2024/10/12 | 2024-09-07 | 2024-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6953 | فیکسچر مونتاژ کاور حرارتی کاسه ای ورودی کاتالیست تیگارد X35 | 30 | B | 2024/9/1 | 2024/10/20 | 2024-09-11 | 2024-10-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6951 | فیکسچر مونتاژ فلنج تخت قطر 50 به لاور کن کاتالیست تیگارد X35 | 112 | B | 2024/8/18 | 2024/10/20 | 2024-09-09 | 2024-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6949 | فیکسچر خال جوش پوسته های لاورکن کاتالیست تیگارد X35 | 122 | B | 2024/8/7 | 2024/10/10 | 2024-09-09 | 2024-10-10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6948 | فیکسچر خال جوش پوسته های کاسه ای ورودی تیگارد X35 | 122 | B | 2024/8/7 | 2024/10/7 | 2024-09-09 | 2024-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6947 | فیکسچر مونتاژ قلاب آویز ها و تقویتی آویز های منبع انتهایی تیگارد X35 | 53 | B | 2024/6/15 | 2024/10/6 | 2024-09-15 | 2024-09-23 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6944 | فیکسچر مونتاژ لوله ورودی به فلنچ قطر 50 پیچ خورده GPF تیگارد X35 | 62 | B | 2024/8/7 | 2024/9/16 | 2024-09-15 | 2024-09-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6943 | فیکسچر مونتاژ پیچ جوشی به فلنج تخت GPF تیگارد X35 | 23 | C | 2024/8/14 | 2024/9/14 | 2024-08-20 | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6942 | فیکسچر مونتاژ لوله ورودی و خروجی به منبع انتهایی تیگارد X35 | 17 | C | 2024/6/15 | 2024/10/1 | 2024-09-15 | 2024-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6941 | فیکسچر مونتاژ لوله خروجی و ورودی به منبع میانی و پایه آویز و قلاب آویز منبع میانی تیگارد X35 | 37 | C | 2024/6/15 | 2024/10/6 | 2024-09-15 | 2024-09-30 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6940 | فیکسچر مونتاژ لوله ورودی به فلنج منبع انتهایی تیگارد X35 | 58 | C | 2024/6/15 | 2024/9/10 | 2024-09-15 | 2024-10-19 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6939 | فیکسچر کنترلی خم لوله زانویی GPF و لوله ورودی به فلکسیبل GPF تیگارد X35 | 56 | B | 2024/8/20 | 2024/9/23 | 2024-08-13 | 2024-09-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6938 | فیکسچر کنترلی آویز های منبع انتهایی و لوله میانی تیگارد X35 | 16 | C | 2024/6/13 | 2024/8/21 | 2024-09-23 | 2024-09-29 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 6734 | فیکسچر کنترلی قلاب آویز و کمکی قلاب GPF تیگارد - دو دستگاه | 74 | A | 2024/6/15 | 2024/7/15 | 2024-07-01 | 2024-09-14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Tigard X35 | Fixture | 7001 | متعلقات مونتاژ و دور جوش لوله به فلنج GPF تیگارد X35 | 22 | B | 2024/9/10 | 2024/9/24 | 2024-08-19 | 2024-09-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6510 | ساخت فیکسچر کنترلی مجموعه خروجی کاتالیست N20 | 129 | B | 2024/7/19 | 2024/9/15 | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 98.12% | 98.5%
ARIA N20 | Fixture | 6509 | ساخت فیکسچر کنترلی مجموعه ورودی کاتالیست N20 | 134 | B | 2024/7/19 | 2024/9/10 | 2024-07-17 | 2024-10-19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 97.75% | 98.12% | 98.5%
ARIA N20 | Fixture | 6508 | ساخت فیکسچر کنترل براکت کوچک کاتالیست N20 |  | C | 2024/7/22 | 2024/10/1 | 2024-07-24 | 2024-10-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.75% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6507 | ساخت فیکسچر کنترل براکت بزرگ کاتالیست N20 |  | C | 2024/7/22 | 2024/9/22 | 2024-07-24 | 2024-10-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.75% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6505 | ساخت فیکسچر کنترل کاسه ای خروجی کاتالیست N20 |  | C | 2024/7/22 | 2024/9/20 | 2024-07-24 | 2024-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6504 | ساخت فیکسچر کنترل کاسه ای ورودی کاتالیست N20 |  | C | 2024/7/22 | 2024/9/5 | 2024-07-24 | 2024-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6503 | ساخت فیکسچر کنترل تعامد فلنج خروجی کاتالیست N20 | 13 | A | 2024/4/13 | 2024/5/14 | 2024-04-13 | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6502 | ساخت فیکسچر کنترل زاویه خط کاتالیست N20 | 129 | B | 2024/6/19 | 2024/9/10 | 2024-07-21 | 2024-10-13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6501 | ساخت فیکسچر کنترل فلنج خروجي کاتالیست N20 | 18 | A | 2024/4/8 | 2024/5/19 | 2024-04-13 | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6500 | ساخت فیکسچر کنترل تعامد فلنج ورودي کاتالیست N20 | 17 | A | 2024/3/15 | 2024/5/9 | 2024-03-13 | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6499 | ساخت فیکسچر کنترل فلنج ورودي کاتالیست N20 | 24 | A | 2024/3/13 | 2024/5/4 | 2024-03-13 | 2024-06-12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6498 | ساخت دستگاه تست نشتي کاتالیست N20 | 129 | A | 2024/5/19 | 2024/6/28 | 2024-05-12 | 2024-07-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6497 | ساخت فیکسچر کنترل نهایی (مشتری) کاتالیست N20 | 92 | A | 2024/5/5 | 2024/6/19 | 2024-05-12 | 2024-07-21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6496 | ساخت قرار نقطه جوش براکت های N20 | 2 | B | 2024/6/21 | 2024/7/10 | 2024-06-22 | 2024-06-30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6495 | ساخت فیکسچر مونتاژ کاورهاي حرارتي بالايي و پائینی به کاتالیست N20 | 121 | B | 2024/6/8 | 2024/7/20 | 2024-06-02 | 2024-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6494 | دو منظوره کردن دستگاه جازنی مونولیت EF7 جهت کاتالیست N20 | 27 | B | 2024/6/19 | 2024/7/20 | 2024-06-13 | 2024-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6493 | ساخت فیکسچر مونتاژ براکت های به کاتالیست N20 | 232 | B | 2024/7/13 | 2024/8/10 | 2024-07-21 | 2024-09-24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6492 | ساخت فیکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي کاتالیست N20 | 235 | A | 2024/6/29 | 2024/8/5 | 2024-07-08 | 2024-10-07 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 98.12% | 98.5%
ARIA N20 | Fixture | 6491 | ساخت فیکسچر مونتاژ فلنج خروجی به کاسه اي کاتالیست N20 | 194 | A | 2024/6/15 | 2024/8/10 | 2024-06-15 | 2024-09-01 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 98.12% | 98.5%
ARIA N20 | Fixture | 7103 | اصلاح نوارگیر دستگاه فیدر برش کاشی |  | B | 2024/9/17 | 2024/11/10 | 2024-10-05 | 2024-10-08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
ARIA N20 | Fixture | 6490 | ساخت فیکسچر مونتاژ فلنج ورودي به كاسه اي ورودي کاتالیست N20 | 140 | A | 2024/6/1 | 2024/8/5 | 2024-06-15 | 2024-09-23 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 98.12% | 98.5%
Fidelity Prime | Fixture | 5971 | ساخت گيج کنترل فلنچ ورودي کاتاليست اول | 14 | B | 2023-12-17 15:30 | 2024-01-16 15:30 | 2023/12/9 | 2023/12/26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5972 | ساخت گيچ کنترل تعامد فلنچ ورودي کاتاليست اول | 16 | C | 2023-12-20 15:30 | 2024-01-21 15:30 | 2023/12/24 | 2024/1/28 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5975 | ساخت گيچ کنترل فلنچ خروجي کاتاليست اول | 23 | C | 2023-12-26 15:30 | 2024-01-24 15:30 | 2023/12/28 | 2024/1/31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5977 | ساخت گيچ کنترل تعامد فلنچ خروجي کاتاليست اول | 9 | C | 2024-01-01 15:30 | 2024-01-29 15:30 | 2023/12/30 | 2024-01-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5987/1 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي لوله فلکسيبل دار | 141 | B | 2024-01-17 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 2023/12/9 | 2024-03-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5987/2 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي لوله فلکسيبل دار | 141 | B | 2024-01-17 15:30 | 2024-02-13 15:30 | 2023/12/9 | 2024-03-06 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5983 | ساخت فيکسچر کنترل خم لوله خروجي کاتاليست دوم | 94 | B | 2024-02-04 15:30 | 2024-03-05 15:30 | 2024/1/17 | 2024-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5984/1 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي کاتاليست دوم | 84 | C | 2024-02-07 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 2023/12/4 | 2024/1/31 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5984/2 | ساخت فيکسچر کنترل آويز هاي کاتاليست دوم | 84 | C | 2024-02-07 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 2023/12/4 | 2024-05-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5968 | ساخت فيکسچر تست نشتي کاتاليست اول | 122 | C | 2024-03-05 15:30 | 2024-05-04 15:30 | 2023/12/30 | 2024-05-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5980 | ساخت فيکسچر تست نشتي کاتاليست دوم | 152 | C | 2024-03-10 15:30 | 2024-05-11 15:30 | 2023/12/30 | 2024-05-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5985 | ساخت فيکسچر تست نشتي لوله فلکسيبل دار | 104 | C | 2024-03-13 15:30 | 2024-05-14 15:30 | 2024/1/23 | 2024-05-27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5921 | ساخت فيکسچر درز جوش پوسته هاي ورودي کاتاليست اول | 63 | A | 2023-11-01 06:30 | 2023-12-16 16:00 | 2023/12/30 | 2023/11/30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5922 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي ورودي کاتاليست اول | 144 | A | 2023-11-05 15:30 | 2024-01-09 15:30 | 2024/1/20 | 2024/1/8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5924 | ساخت فيکسچر درز جوش پوسته هاي خروجي کاتاليست اول | 131 | B | 2023-11-05 15:30 | 2023-12-30 15:30 | 2024/1/20 | 2023/12/30 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5954 | ساخت فيکسچر مونتاژ آويز ها به مجموعه کاتاليست دوم | 61 | C | 2023-11-07 15:30 | 2024-03-03 15:30 | 2024/1/14 | 2024-06-02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5925 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به کاسه اي خروجي کاتاليست اول | 147 | B | 2023-11-08 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 2023/12/30 | 2024/1/10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5927 | ساخت فيکسچر مونتاژ مجموعه ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست اول | 198 | B | 2023-11-08 15:30 | 2024-01-23 15:30 | 2023/12/30 | 2024/1/10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5928 | ساخت فيکسچر براکت بالايي و پائيني به مجموعه کاتاليست اول | 203 | B | 2023-11-28 15:30 | 2024-01-14 15:30 | 2023/12/30 | 2024/1/10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5947 | ساخت فيکسچر مونتاژ پيچ به فلنچ ورودي کاتاليست دوم | 25 | B | 2024-01-02 15:30 | 2024-01-17 15:30 | 2023/12/16 | 2024/1/10 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5948 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به کاسه اي کاتاليست دوم | 88 | B | 2024-01-07 15:30 | 2024-01-29 15:30 | 2023/12/16 | 2024/2/12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5951 | ساخت فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي و لوله پانچ به سايلنسر کاتاليست دوم | 92 | C | 2024-01-16 15:30 | 2024-02-07 15:30 | 2023/12/25 | 2024/2/12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5950 | ساخت فيکسچر دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاليست دوم | 37 | B | 2024-01-17 15:30 | 2024-01-24 15:30 | 2024/1/2 | 2024/1/24 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5952 | ساخت فيکسچر دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به سايلنسر کاتاليست دوم | 148 | C | 2024-01-23 15:30 | 2024-03-02 15:30 | 2024/1/3 | 2024-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5953 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به لوله خروجي و دورجوش دستي کاتاليست دوم | 50 | C | 2024-01-27 15:30 | 2024-02-26 15:30 | 2024/1/10 | 2024-03-11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5979 | ساخت فيکسچر مونتاژ آويز و قلاب آويز به مجموعه فلکسيبل دار | 137 | B | 2024-01-31 15:30 | 2024-02-18 15:30 | 2024/1/11 | 2024/2/19 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5974 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ ورودي به لوله ورودي لوله فلکسيبل دار | 71 | C | 2024-02-13 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 2024/1/24 | 2024-03-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5976 | ساخت فيکسچر مونتاژ فلنچ خروجي به لوله خروجي لوله فلکسيبل دار | 74 | C | 2024-02-17 15:30 | 2024-03-04 15:30 | 2024/1/29 | 2024-03-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5978 | ساخت فيکسچر دورجوش فلنچ به لوله مشترک | 28 | B | 2024-02-20 15:30 | 2024-03-04 15:30 | 2024/2/10 | 2024-04-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5973 | ساخت فيکسچر سوراخکاري محل مهره سنسور لوله فلکسيبل دار | 65 | C | 2024-02-26 15:30 | 2024-03-09 15:30 | 2024-02-17 | 2024-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 6165 | فیکسچر مونتاژ بشقابی به لوله پانچ سایلنسر کاتالیست دوم فیدلیتی پرایم | 94 | B | 2024-02-09 | 2024-03-15 | 2024-01-24 | 2024-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 5981 | ساخت فيکسچر مونتاژ و دورجوش مهره سنسور لوله فلکسيبل دار | 62 | C | 2024-02-28 15:30 | 2024-03-12 15:30 | 2024-02-21 | 2024-04-29 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 6081 | ساخت دستگاه درز جوش با قابلیت تنظیم طول تا 800 میلی متر | 244 | B | 2024-02-22 | 2024-05-04 | 2024-02-22 | n/a | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 97% | 99.06% | 99.25%
Fidelity Prime | Fixture | 6074 | فیکسچر کنترل خم لوله ورودی و خروجی به فلکسیبل | 66 | C | 2023-12-27 | 2024-01-26 | 2024/1/10 | 2024-03-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 6082 | ساخت فیکسچر مونتاژ لوله واسطه به بشقابی سایلنسر | 80 | B | 2024-02-04 | 2024-03-15 | 2024/1/14 | 2024-03-15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 6083 | ساخت نافی برای فیکسچر دورجوش سایلنسر به لوله واسطه | 6 | C | 2024-02-16 | 2024-02-29 | 2024/1/29 | 2024-03-04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fidelity Prime | Fixture | 6638 | ساخت و نصب پایه و استراکچر جهت ربات ABB | 110 | B | 2024-02-27 | 2024-04-29 | 2024-04-17 | 2024-07-17 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69.5% | 100% | 100%
Foton F38 | Fixture | 7338 | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی کاتالیست | 60 | C |  | 2025/1/9 |  | 2025/1/9 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
Foton F38 | Fixture | 7355 | فیکسچر حک شناسایی و ردیابی GPF | 60 | C |  | 2025/1/19 |  | 2025/1/15 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100%
Foton F38 | Fixture | 7335 | فيکسچر کنترل نهايي کاتاليست |  | B | 2025/1/7 | 2025/4/5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7336 | فيکسچر تست نشتي کاتاليست |  | B | 2025/1/11 | 2025/4/5 | 2025/1/15 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
Foton F38 | Fixture | 7339 | فيکسچر کنترل فلنج ورودي کاتاليست |  | B | 2025/1/13 | 2025/2/19 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7340 | فيکسچر کنترل فلنج خروجي کاتاليست |  | B | 2025/1/13 | 2025/2/19 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7353 | GPF فيکسچر کنترل نهايي |  | B | 2025/1/7 | 2025/4/5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7354 | GPF فيکسچر تست نشتي |  | B | 2025/1/11 | 2025/4/5 | 2025/1/15 |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
Foton F38 | Fixture | 7327 | فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنچ ورودي کاتاليست |  | A | 2025/2/1 | 2025/2/23 | 2025/1/13 |  | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5% | 30%
Foton F38 | Fixture | 7328 | متعلقات فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنج ورودي کاتاليست |  | B | 2025/2/22 | 2025/3/5 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7329 | فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي کاتاليست |  | B | 2025/2/8 | 2025/3/2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7330 | فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي کاتاليست |  | A | 2025/1/13 | 2025/1/30 | 2025/1/11 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Foton F38 | Fixture | 7331 | فيکسچر مونتاژ مهره سنسور به لوله خروجي کاتاليست |  | A | 2025/2/13 | 2025/3/13 | 2025/1/15 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Foton F38 | Fixture | 7332 | فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست |  | A | 2024/12/29 | 2025/1/20 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7333 | GPF متعلقات فيکسچر دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني |  | B | 2025/2/25 | 2025/3/9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7334 | فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله ورودي و خروجي به کاتاباکس کاتاليست |  | A | 2025/1/28 | 2025/2/13 | 2024/12/24 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 45%
Foton F38 | Fixture | 7342 | GPF فيکسچر مونتاژ لوله ورودي به فلنج ورودي |  | A | 2025/1/16 | 2025/2/3 | 2024/12/10 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 10% | 0% | 79.38% | 83.5%
Foton F38 | Fixture | 7343 | GPF فيکسچر سوراخکاري لوله مياني |  | A | 2025/1/7 | 2025/1/19 | 2024/12/28 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 45%
Foton F38 | Fixture | 7344 | GPF متعلقات دورجوش اتومات مهره فشار هوا به لوله مياني |  | B | 2025/2/25 | 2025/3/9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7345 | GPF فيکسچر مونتاژ لوله خروجي به فلنج خروجي |  | A | 2025/1/23 | 2025/2/9 | 2024/12/10 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 62.5% | 70%
Foton F38 | Fixture | 7346 | GPF فيکسچر سوراخکاري لوله خروجي |  | A | 2025/1/4 | 2025/1/15 | 2024/12/23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 60% | 60% | 0% | 0% | 61.25% | 69%
Foton F38 | Fixture | 7347 | GPF فيکسچر مونتاژ مهره فشار هوا به لوله خروجي |  | A | 2025/2/18 | 2025/3/1 | 2024/12/25 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 45%
Foton F38 | Fixture | 7348 | GPF فيکسچر مونتاژ مهره سنسور دما به کاسه اي ورودي |  | A | 2025/2/18 | 2025/3/2 | 2024/12/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 45%
Foton F38 | Fixture | 7350 | GPF متعلقات دورجوش کاسه اي ورودي و خروجي به کاتاباکس |  | A | 2024/12/31 | 2025/1/11 | 2024/12/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 90.62% | 92.5%
Foton F38 | Fixture | 7351 | GPF فيکسچر مونتاژ مجموعه لوله خروجي و لوله مياني به کاتاباکس |  | A | 2024/12/29 | 2025/1/20 | 2024/12/24 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 45%
Foton F38 | Fixture | 7352 | GPF فيکسچر مونتاژ براکتها |  | A | 2025/3/2 | 2025/3/13 | 2024/12/17 |  | 100% | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 55% | 64%
Foton F38 | Fixture | 7356 | GPF فيکسچر مونتاژ مجموعه کاتاباکس و لوله ورودي به فلکسيبل |  | A | 2025/2/4 | 2025/2/20 | 2024/12/12 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.25% | 31.25%
Foton F38 | Fixture | 7454 | فيکسچر مونتاژ کاسه اي ورودي به مجموعه لوله ورودي کاتاليست |  | B | 2025/1/5 | 2025/2/22 | 2024/12/28 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 66.25% | 66.25%
Foton F38 | Fixture | 7455 | فيکسچر مونتاژ کاسه اي خروجي به مجموعه لوله خروجي کاتاليست |  | B | 2025/1/5 | 2025/2/22 | 2025/1/1 |  | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.38% | 29.38%
Foton F38 | Fixture | 7456 | GPF متعلقات مربوط به فيکسچر دورجوش لوله ورودي به فلنچ |  | B | 2024/11/25 | 2024/11/26 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Fixture | 7411 | GPF ساخت فيکسچر کنترل خم لوله هاي فشار |  | B |  | 2024/10/13 |  | 2024/10/13 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100%

## Die
Project name | Category | code | Tool/ Component | man-hour | Priority | BS | BF | AS | AF | Design | Simulation/ Approval | Preparation of materials | manual machining | CNC milling | Hardness | Assembly | Test | previous period % Complete | % Manufacturing | Up to now % Complete
Foton F38 | Die | 7233 | GPF قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي |  | B | 2024/12/3 | 2024/12/30 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7234 | GPF قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي |  | A | 2024/10/22 | 2024/11/26 | 2024/10/29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 10% | 0% | 60% | 44% | 69%
Foton F38 | Die | 7235 | GPF قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي |  | B | 2024/12/2 | 2024/12/30 | 2024/11/2 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 10% | 40% | 65%
Foton F38 | Die | 7236 | GPF قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي |  | B | 2024/11/28 | 2024/12/24 | 2024/11/3 |  | 100% | 100% | 100% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 33%
Foton F38 | Die | 7237 | GPF قالب پانچ سوراخ مهره فيتينگ کاسه اي ورودي |  | B | 2024/11/25 | 2024/12/19 | 2024/11/5 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35%
Foton F38 | Die | 7452 | GPF قالب لب برگردان کاسه اي ورودي و خروجي |  | B | 2024/12/8 | 2024/12/30 | 2024/12/7 |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 32.5%
Foton F38 | Die | 7377 | Back pressure قالب تبديل اتصال |  | B | 2024/12/1 | 2024/12/24 | 2024/12/8 |  | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Foton F38 | Die | 7405 | (بدون طراحی)L90 شل O اصلاح و قالب فرم |  | C | 2024/11/10 | 2024/12/28 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7429 | GPF قالب کاتر لبه محل مهره فيتينگ کاور چپ و راست روي شل |  | C | 2024/12/4 | 2024/12/26 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7229 | قالب برش بلنک کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست |  | C | 2024/12/12 | 2025/1/11 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7230 | قالب کشش کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست |  | A | 2024/10/24 | 2024/11/18 | 2024/10/29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 10% | 0% | 60% | 44% | 69%
Foton F38 | Die | 7231 | قالب دوربر کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست |  | B | 2024/12/9 | 2025/1/4 | 2024/10/29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65%
Foton F38 | Die | 7232 | قالب پانچ و يقه کاسه اي ورودي و خروجي کاتاليست |  | B | 2024/12/7 | 2024/12/29 | 2024/10/29 |  | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 30%
Foton F38 | Die | 7453 | قالب لب برگردان کاسه اي ورودي کاتاليست |  | B | 2024/12/19 | 2025/1/11 | 2024/12/7 |  | 100% | 100% | 50% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 60% | 31% | 53.5%
Foton F38 | Die | 7238 | GPF قالب کشش کاور چپ و راست روي شل |  | B | 2024/11/21 | 2024/12/28 | 2024/11/13 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 65%
Foton F38 | Die | 7239 | GPF قالب تريم اول کاور چپ و راست روي شل |  | B | 2024/11/11 | 2024/12/19 | 2024/11/23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 35%
Foton F38 | Die | 7240 | GPF قالب پانچ دوسر کاور چپ و راست روي شل |  | B | 2024/11/9 | 2024/12/19 | 2024/12/23 |  | 100% | 100% | 50% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 29.5%
Foton F38 | Die | 7241 | GPF قالب پانچ محل بست کمربندي کاور چپ و راست روي شل |  | B | 2024/11/4 | 2024/12/8 | 2024/12/16 |  | 100% | 100% | 50% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 29.5%
Foton F38 | Die | 7242 | GPF قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور چپ روي شل |  | B | 2024/10/30 | 2024/12/7 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7243 | GPF قالب پانچ محل مهره فيتينگ کاور راست روي شل |  | B | 2024/10/28 | 2024/12/1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7244 | GPF قالب خم براکت روي شل |  | C | 2024/12/19 | 2025/1/7 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7245 | GPF شکلL قالب خم براکت |  | C | 2024/12/19 | 2025/1/14 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7246 | GPF قالب خم براکت لوله هاي فشار هوا |  | C | 2024/12/16 | 2025/1/14 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7299 | قالب خم براکت بزرگ کاتاليست |  | C | 2024/12/24 | 2025/1/16 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7300 | قالب خم براکت کوچک کاتاليست |  | C | 2024/12/24 | 2025/1/16 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Foton F38 | Die | 7301 | قالب خم براکت ورودي کاتاليست |  | C | 2024/12/22 | 2025/1/14 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## Risk
ID | Project Name | Risk Name | Response Type | Risk Status | Risk Category | Risk Score | identified on | Actions | post-response
N20-01 | Aria N20 | قالب هاي کاتاليست به موقع تحويل نشود | Threat | Open | Supplier | 56 | Mar-18-2024 | مطابق گانت اعلامی پایش مربوط به پیشرفت ساخت قالب ها پایش شود
N20-02 | Aria N20 | توليد يک روز خط در زمان مقرر انجام نشود | Threat | Open | Planning | 56 | Sep-10-2024 | وضعیت پیشرفت ماهیانه پروژه مطابق برنامه مبنا پایش و تاخیرات به مدیران ارشد و مشتری اطلاع رسانی شود
N20-03 | Aria N20 | توليد انبوه محصول از سوي مشتري متوقف شود | Threat | Open | Customer | 40 | Dec-25-2024 | در قرارداد منعقد شده با مشتری ضرر و زیان ناشی از توقف یا عدم تولید انبوه گنجانده شود
N20-04 | Aria N20 | تست هاي آلايندگي محصول پاس نشود | Threat | Managed (Closed) | Quality | 20 | Aug-05-2024 | کوتینگ مطابق مشخصات اعلامی مشتری انجام گردد | 3
F38-01 | Foton F38 | تجهيزات توليدي در زمان مقرر آماده نشود | Threat | Open | Supplier | 56 | Dec-10-2024 | PMS پايش هفتگي روند پيشرفت تجهيزات مطابق فرم | 20
F38-02 | Foton F38 | توليد يک روز خط در زمان تعيين شده انجام نشود | Threat | Open | Planning | 72 | Dec-10-2024 | در بازه هاي زماني يکماهه وضعيت پروژه پايش و مراتب به اطلاع مديران ارشد و مشتري داده شود | 3
F38-03 | Foton F38 | توليد انبوه محصول از سوي مشتري متوقف شود | Threat | Open | Customer | 40 | Dec-10-2024 | بند مربوط به ضرر و زيان فروشنده در قرارداد گنجانده شود | 6
F38-04 | Foton F38 | تست آلايندگي کاتاليست پاس نشود | Threat | Open | Quality | 20 | Dec-10-2024 | کوتينگ مطابق فلزات گرانبها تعيين شده از مشتري انجام شود | 3
F38-05 | Foton F38 | نمونه اوليه توليد شده در خط مشتري مونتاژ نشود | Threat | Open | Quality | 12 | Dec-10-2024 | قبل از ارسال قطعه تست هاي مربوط به نشتي و ابعادي انجام شود
RISK1 | Tigard X35 | به موقع تحويل نشود GPF قالب هاي کاتاليست و | Threat | Open | Supplier | 72 | Apr-30-2024 | فعاليت هاي مربوط به قالبسازي جهت کاهش زمان و تسريع در روند اجرا در محل ايران دلکو انجام شود
RISK2 | Tigard X35 | توليد يک روز خط در زمان مقرر شده انجام نشود | Threat | Impacted (Closed) | Planning | 72 | Sep-30-2024 | ماهيانه وضعيت پيشرفت پروژه و گزارش تاخير ها به مديران ارشد و مشتري در دستور کار قرار گيرد | 28
RISK3 | Tigard X35 | انعقاد قرارداد با پيمانکاران با تاخير مواجه شود | Threat | Managed (Closed) | System Performance | 28 | Jun-19-2024 | مراتب جهت تسريع به معاونت کنينگ ابلاغ شود تا زمان انجام تسريع يابد | 14
RISK4 | Tigard X35 | مجموعه اگزوز تست هاي صدا و فشار را پاس نکند | Threat | Managed (Closed) | Quality | 10 | Nov-16-2024 | تست هاي مربوطه نظير جانمايي و صدا قبل از ارسال در محل کارخانه انجام گردد | 3
RISK5 | Tigard X35 | خريد هاي خارجي شامل مت و مونوليت به موقع تحويل نشود | Threat | Open | Government/Regulatory Compliance | 20 | May-25-2024 | به صورت هفتگي وضعيت محموله از پيمانکار استعلام شود
RISK6 | Tigard X35 | توليد قطعه فلکسيبل مطابق ابعاد نقشه امکان پذير نباشد | Threat | Managed (Closed) | Quality | 5 | Oct-15-2024 | توليد نمونه اوليه و انجام تست هاي مورد نياز در دستور کار قرار گيرد | 3
RISK7 | Tigard X35 | تست هاي آلايندگي را پاس نکند GPF مجموعه کاتاليست و | Threat | Impacted (Closed) | Quality | 56 | May-13-2024 | کوتينگ مطابق مشخصات اعلامي مشتري انجام گردد | 10
RISK8 | Tigard X35 | توليد انبوه مجموعه مطابق قرارداد انجام نشود | Threat | Managed (Closed) | Customer | 10 | Oct-29-2024 | در بند هاي قراردادي ضرر و زيان ناشي از عدم توليد انبوه گنجانده شود | 3